## DASHBOARD
CONTROLE DE OSPs — LOTE 04
Regiões 11, 12, 13, 22, 23 e 24 ¦ 199 OSPs cadastradas ¦ Atualizado em 30/09/2026
INSERIR OSP → HISTÓRICO: |  | Região 11 | Região 12 |  | Região 13 | Região 22 | Região 23 |  | Região 24
VER CONSOLIDADO → RESUMO: |  | Região 11 | Região 12 |  | Região 13 | Região 22 | Região 23 |  | Região 24
próxima linha livre → |  | linha 43 | linha 57 |  | linha 96 | linha 12 | linha 12 |  | linha 10
| FILTRO — REGIÃO: | REGIÃO 12
|  | N° DE OSPs |  | VALOR PREVISTO (R$) |  | TOTAL MEDIDO (R$) |  | SALDO A MEDIR (R$)
|  | 53 |  | 9892927.005 |  | 8793229.56 |  | 1099697.445
|  | % DE EXECUÇÃO |  | OSPs CONCLUÍDAS |  | OSPs CANCELADAS |  | VALOR MÉDIO / OSP (R$)
|  | 88.88% |  | 44 |  | 0 |  | 186659.0001
DETALHAMENTO
FONTE: SISTEMA DE GESTÃO OSP - AGETO

## DETALHAMENTO
DETALHAMENTO OSPs — LOTE 04
Regiões 11, 12, 13, 22, 23 e 24 ¦ 199 OSPs cadastradas ¦ Atualizado em 30/09/2026
| TOP 10 OSPs POR VALOR PREVISTO | [6 empty] | TOP 10 SERVIÇOS POR VALOR PREVISTO
| OSP | # | REGIÃO | VALOR PREVISTO | % DO TOTAL |  |  | SERVIÇO |  |  | # | N° OSPs | VALOR PREVISTO | % DO TOTAL
| 009.2025.0102 | 1 | R12 | 1847366.52 | 18.67% |  |  | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário |  |  | 1 | 11 | 6332107.48 | 64.01%
| 009.2025.0085 | 2 | R12 | 1159513.57 | 11.72% |  |  | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Remendo profundo |  |  | 2 | 3 | 590002.77 | 5.964%
| 009.2025.0097 | 3 | R12 | 674926.63 | 6.822% |  |  | Reconformação da plataforma |  |  | 3 | 8 | 496783.32 | 5.022%
| 009.2025.0084 | 4 | R12 | 664951.83 | 6.721% |  |  | Tapa-Buraco PMF |  |  | 4 | 4 | 460405.575 | 4.654%
| 009.2025.0076 | 5 | R12 | 615457.46 | 6.221% |  |  | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário |  |  | 5 | 1 | 364826.92 | 3.688%
| 009.2025.0083 | 6 | R12 | 461352.19 | 4.663% |  |  | Tapa-Buraco CAE |  |  | 6 | 3 | 343391.27 | 3.471%
| 009.2025.0086 | 7 | R12 | 435739.41 | 4.405% |  |  | Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo |  |  | 7 | 2 | 322053.46 | 3.255%
| 009.2025.0068 | 8 | R12 | 364826.92 | 3.688% |  |  | Roçada / Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo |  |  | 8 | 3 | 315965.76 | 3.194%
| 009.2025.0075 | 9 | R12 | 295343.5 | 2.985% |  |  | Roçada |  |  | 9 | 11 | 208416.53 | 2.107%
| 009.2025.0081 | 10 | R12 | 284302.32 | 2.874% |  |  | Roçada / Caiação de EDS e pontes |  |  | 10 | 4 | 208338.05 | 2.106%
COMPARATIVO POR REGIÃO
| REGIÃO | CONTRATO | N° OSPs | CONCLUÍDAS | CANCELADAS | VALOR PREVISTO | TOTAL MEDIDO | SALDO | % EXEC.
| R11 | 049.2024 | 39 | 23 | 4 | 4157179.65 | 2632614.418 | 1524565.232 | 63.33%
| R12 | 009.2025 | 53 | 44 | 0 | 9892927.005 | 8793229.56 | 1099697.445 | 88.88%
| R13 | 051.2024 | 92 | 64 | 0 | 16489090.886 | 13456411.5 | 3032679.386 | 81.61%
| R22 | 042.2025 | 7 | 2 | 0 | 39969135.95 | 17891793.33 | 22077342.62 | 44.76%
| R23 | 043.2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| R24 | 041.2025 | 6 | 4 | 0 | 15211656.09 | 12628849.74 | 2582806.35 | 83.02%
| TOTAL — LOTE 04 |  | 199 | 137 | 4 | 85719989.581 | 55402898.548 | 30317091.033 | 64.63%
SITUAÇÃO DAS OSPs
| SITUAÇÃO | N° OSPs | % DAS OSPs | VALOR PREVISTO | TOTAL MEDIDO | % DO VALOR
| Em elaboração | 7 | 13.46% | 372403.12 | 0 | 3.764%
| Em andamento | 1 | 1.923% | 69999.89 | 68354.64 | 0.7076%
| Concluída | 44 | 84.62% | 9450523.995 | 8724874.92 | 95.53%
| Justificada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Cancelada | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| TOTAL | 52 | 100% | 9892927.005 | 8793229.56 | 100%
EVOLUÇÃO MENSAL — 2026
| MÊS | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
| Valor medido no mês | 392381.67 | 1299128.3 | 178577.47 | 1343283.74 | 1563240.02 | 1283773.48 | 2159251.1 | 573593.78 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acumulado | 392381.67 | 1691509.97 | 1870087.44 | 3213371.18 | 4776611.2 | 6060384.68 | 8219635.78 | 8793229.56 | 8793229.56 | 8793229.56 | 8793229.56 | 8793229.56
| % do valor previsto | 3.966% | 17.1% | 18.9% | 32.48% | 48.28% | 61.26% | 83.09% | 88.88% | 88.88% | 88.88% | 88.88% | 88.88%
| OSPs com medição | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 9 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
FONTE: SISTEMA DE GESTÃO OSP - AGETO
DADOS DOS GRÁFICOS (apoio)
[15 empty] | REGIÃO | Valor Previsto | Total Medido | REGIÃO | N° OSPs
[15 empty] | R11 | 4157179.65 | 2632614.418 | R11 | 39
[15 empty] | R12 | 9892927.005 | 8793229.56 | R12 | 53
[15 empty] | R13 | 16489090.886 | 13456411.5 | R13 | 92
[15 empty] | R22 | 39969135.95 | 17891793.33 | R22 | 7
[15 empty] | R23 | 0 | 0 | R23 | 2
[15 empty] | R24 | 15211656.09 | 12628849.74 | R24 | 6
[15 empty] | MÊS | Medido no mês | Acumulado
[15 empty] | jan/26 | 392381.67 | 392381.67
[15 empty] | fev/26 | 1299128.3 | 1691509.97
[15 empty] | mar/26 | 178577.47 | 1870087.44
[15 empty] | abr/26 | 1343283.74 | 3213371.18
[15 empty] | mai/26 | 1563240.02 | 4776611.2
[15 empty] | jun/26 | 1283773.48 | 6060384.68
[15 empty] | jul/26 | 2159251.1 | 8219635.78
[15 empty] | ago/26 | 573593.78 | 8793229.56
[15 empty] | set/26 | 0 | 8793229.56
[15 empty] | out/26 | 0 | 8793229.56
[15 empty] | nov/26 | 0 | 8793229.56
[15 empty] | dez/26 | 0 | 8793229.56

## REGIÃO 11 - RESUMO (hidden)
REGIÃO 11
ID | REGIÃO | CONTRATO | OSP | DATA EMISSÃO | CRONOGRAMA | N° TRECHO | TRECHO | SERVIÇO | VALOR PREVISTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
1 | R11 | 049.2024 | 14 | Janeiro | jan/fev/mar | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 177657.57 | Concluída
2 | R11 | 049.2024 | 15 | Janeiro | jan/fev | 212 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ARAGUAÇU - SANDOLÂNDIA | Roçada | 25453.98 | Concluída
3 | R11 | 049.2024 | 16 | Janeiro | jan/fev/mar | 220 | RODOVIA TO-460 - TRECHO BR-242 (VILA QUIXABA) - SUCUPIRA | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 42260.27 | Concluída
4 | R11 | 049.2024 | 17 | Janeiro | jan/fev | 218 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ARAGUAÇU - DIVISA TO-GO | Roçada | 50319.98 | Concluída
5 | R11 | 049.2024 | 18 | Fevereiro | fev/mar/abr | 208 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. TO-481 (CAPAO DO COCO) - FAZENDA COBRAPE | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 842266.55 | Concluída
6 | R11 | 049.2024 | 19 | Fevereiro | fev/mar/abr | 221 | RODOVIA TO-481 - TRECHO DUERÉ - ENTR. TO-181 (CAPAO DO COCO) | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 583705.47 | Concluída
7 | R11 | 049.2024 | 20 | Março | mar/abr/mai | 202 | RODOVIA TO-070 - TRECHO SANDOLÂNDIA - FORMOSO DO ARAGUAIA | Roçada | 38576.29 | Concluída
8 | R11 | 049.2024 | 21 | Março | mar/abr/mai | 209 | RODOVIA TO-181 - TRECHO FAZENDA COBRAPE - ENTR. BR-242 | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 390709.12 | Concluída
9 | R11 | 049.2024 | 22 | Março | mar/abr/mai | 210 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. BR-242 - FUNDAÇÃO BRADESCO | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 318931.06 | Concluída
10 | R11 | 049.2024 | 23 | Março | mar/abr/mai | 214 | RODOVIA TO-362 - TRECHO SANTA RITA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 259096.53 | Cancelada | Em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Gestão, com destaque para a Cláusula Segunda, Parágrafo Sexto, é importante ressaltar que, nos anos anteriores, os serviços de manutenção rodoviária foram realizados por meio de Administração Direta, através da Residência Viária de Dianópolis - RV-13. Dessa forma, não há registros históricos disponíveis sobre o desempenho dessas atividades.
11 | R11 | 049.2024 | 24 | Março | mar/abr/mai | 223 | RODOVIA TO-484 - TRECHO FIGUEIRÓPOLIS - KM 64 (RIO FORMOSO) | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 86715.58 | Cancelada | Em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Gestão, com destaque para a Cláusula Segunda, Parágrafo Sexto, é importante ressaltar que, nos anos anteriores, os serviços de manutenção rodoviária foram realizados por meio de Administração Direta, através da Residência Viária de Dianópolis - RV-13. Dessa forma, não há registros históricos disponíveis sobre o desempenho dessas atividades.
12 | R11 | 049.2024 | 25 | Março | mar | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 3173.97 | Concluída
13 | R11 | 049.2024 | 26 | Abril | abr/mai | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Tapa-Buraco CAE | 31085.39 | Concluída
14 | R11 | 049.2024 | 27 | Abril | abr/mai | 206 | RODOVIA TO-070 - TRECHO FORMOSO DO ARAGUAIA - DUERÉ | Roçada | 32173.84 | Concluída
15 | R11 | 049.2024 | 28 | Maio | mai/jun | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Limpeza EDS / Caiação de EDS e pontes | 23752.58 | Cancelada | Em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Gestão, com destaque para a Cláusula Segunda, Parágrafo Sexto, é importante ressaltar que, nos anos anteriores, os serviços de manutenção rodoviária foram realizados por meio de Administração Direta da Residencia Viaria de Gurupi . Dessa forma, não há registros históricos disponíveis sobre o desempenho dessas atividades. Dessa forma, os serviços propostos são fundamentais para a durabilidade das estruturas, redução de riscos e eficiência operacional das vias públicas e rodoviárias.
16 | R11 | 049.2024 | 29 | Maio | mai/jun/jul | 205 | RODOVIA TO-070 - TRECHO DUERÉ - ALIANÇA DO TOCANTINS | Roçada | 16378.85 | Concluída
17 | R11 | 049.2024 | 30 | Maio | mai/jun/jul | 218 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ARAGUAÇU - DIVISA TO-GO | Roçada | 39853.56 | Concluída
18 | R11 | 049.2024 | 31 | Maio | mai/jun/jul | 219 | RODOVIA TO-374 - TRECHO DUERÉ - GURUPI | Roçada | 18928.21 | Concluída
19 | R11 | 049.2024 | 32 | Maio | mai/jun | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Roçada / Remendo profundo | 37930.29 | Concluída
20 | R11 | 049.2024 | 33 | Maio | mai/jun | 216 | RODOVIA TO-365 - TRECHO RIO TOCANTINS (BALSA) - TREVO DA PRAIA - ENTR. BR-153 | Roçada | 21028 | Concluída
21 | R11 | 049.2024 | 34 | Junho | jun/jul | 208 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. TO-481 (CAPAO DO COCO) - FAZENDA COBRAPE | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 592238.52 | Concluída
22 | R11 | 049.2024 | 35 | Junho | jun/jul | 210 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. BR-242 - FUNDAÇÃO BRADESCO | Tapa-Buraco CAE | 34721.02 | Concluída
23 | R11 | 049.2024 | 36 | Agosto | ago/set/out | 202 | RODOVIA TO-070 - TRECHO SANDOLÂNDIA - FORMOSO DO ARAGUAIA | Roçada | 52055.37 | Concluída
24 | R11 | 049.2024 | 37 | Agosto | ago/set | 212 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ARAGUAÇU - SANDOLÂNDIA | Roçada | 25053.71 | Concluída
25 | R11 | 049.2024 | 38 | Agosto | ago/set | 218 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ARAGUAÇU - DIVISA TO-GO | Roçada | 54614.53 | Cancelada | O serviço de roçagem e poda nas rodovias é fundamental para garantir a segurança viária, pois melhora a visibilidade da sinalização, evita o esconderijo de animais que podem invadir a pista e reduz o risco de incêndios causados por vegetação seca. Além disso, contribui para a conservação da estrada e para a estética da via.
26 | R11 | 049.2024 | 39 | Julho | jul/ago/set | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Roçada / Tapa-Buraco PMF | 49869.41 | Justificada
28 | R11 | 049.2024 | 40 | Outubro | out | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Caiação de EDS e pontes | 2026.6 | Em elaboração
29 | R11 | 049.2024 | 41 | Agosto | ago/set | 220 | RODOVIA TO-460 - TRECHO BR-242 (VILA QUIXABA) - SUCUPIRA | Roçada | 7327.54 | Concluída
30 | R11 | 049.2024 | 42 | Agosto | ago/set | 214 | RODOVIA TO-362 - TRECHO SANTA RITA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Reconformação da plataforma | 48592.65 | Justificada
31 | R11 | 049.2024 | 43 | Setembro | set/out | 215 | RODOVIA TO-362 - TRECHO BREJINHO DE NAZARÉ - ENTR. TO-365 (ACESSO BALSA) | Reconformação da plataforma | 39048.17 | Em elaboração
32 | R11 | 049.2024 | 44 | Setembro | set/out | 216 | RODOVIA TO-365 - TRECHO RIO TOCANTINS (BALSA) - TREVO DA PRAIA - ENTR. BR-153 | Reconformação da plataforma | 36149.23 | Em elaboração
33 | R11 | 049.2024 | 45 | Agosto | ago/set | 221 | RODOVIA TO-481 - TRECHO DUERÉ - ENTR. TO-181 (CAPAO DO COCO) | Reconformação da plataforma | 82686.17 | Concluída
33 | R11 | 049.2024 | 46 | Outubro | out | 206 | RODOVIA TO-070 - TRECHO FORMOSO DO ARAGUAIA - DUERÉ | Caiação de EDS e pontes | 2279.68 | Em elaboração
34 | R11 | 049.2024 | 47 | Outubro | out/nov | 207 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. TO-255 - ENTR. TO-481 (CAPAO DO COCO) | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 78662.67 | Em elaboração
35 | R11 | 049.2024 | 48 | Outubro | out | 208 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. TO-481 (CAPAO DO COCO) - FAZENDA COBRAPE | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 2814.46 | Em elaboração
36 | R11 | 049.2024 | 49 | Outubro | out | 210 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. BR-242 - FUNDAÇÃO BRADESCO | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 1154.46 | Em elaboração
34 | R11 | 049.2024 | 50 | Outubro | out | 213 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ARAGUAÇU - DIVISA TO-GO | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 1064.44 | Em elaboração
35 | R11 | 049.2024 | 51 | Outubro | out/nov | 202 | RODOVIA TO-070 - TRECHO SANDOLÂNDIA - FORMOSO DO ARAGUAIA | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 6823.93 | Em elaboração
48 | R11 | 049.2024 | 52 | Setembro | set/out/nov | 212 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ARAGUAÇU - SANDOLÂNDIA | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | Em elaboração
49

## REGIÃO 11 - HISTÓRICO (hidden)
REGIÃO 11 | [7 empty] | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 2026-11-01 |  | 2026-12-01
ID | OSP | CRONOGRAMA | VALOR PREVISTO | TOTAL MEDIDO | SALDO | % | SITUAÇÃO FINAL | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO
1 | 14 | jan/fev/mar | 177657.57 | 131038.59 | 46618.98 | 73.76% | Concluída |  | Justificada | 61902.72 | Em andamento | 69135.87 | Concluída
2 | 15 | jan/fev | 25453.98 | 24168.68 | 1285.3 | 94.95% | Concluída |  | Justificada | 24168.68 | Concluída
3 | 16 | jan/fev/mar | 42260.27 | 32481.46 | 9778.81 | 76.86% | Concluída |  | Justificada | 32481.46 | Concluída
4 | 17 | jan/fev | 50319.98 | 47237.42 | 3082.56 | 93.87% | Concluída |  | Justificada | 47237.42 | Concluída
5 | 18 | fev/mar/abr | 842266.55 | 328867.72 | 513398.83 | 39.05% | Concluída |  |  | 42026.62 | Em andamento |  | Justificada | 286841.1 | Concluída
6 | 19 | fev/mar/abr | 583705.47 | 582321.23 | 1384.24 | 99.76% | Concluída |  |  | 222834.09 | Em andamento | 359487.14 | Concluída
7 | 20 | mar/abr/mai | 38576.29 | 36651.57 | 1924.72 | 95.01% | Concluída |  |  |  |  | 36651.57 | Concluída
8 | 21 | mar/abr/mai | 390709.12 | 389020.48 | 1688.64 | 99.57% | Concluída | [5 empty] | Justificada | 302300.44 | Em andamento | 86720.04 | Concluída
9 | 22 | mar/abr/mai | 318931.06 | 100041.19 | 218889.87 | 31.37% | Concluída | [5 empty] | Justificada | 9520.64 | Em andamento | 90520.55 | Concluída
10 | 23 | mar/abr/mai | 259096.53 | 0 | 259096.53 | 0% | Cancelada | [5 empty] | Justificada | 0 | Cancelada
11 | 24 | mar/abr/mai | 86715.58 | 0 | 86715.58 | 0% | Cancelada | [5 empty] | Justificada | 0 | Cancelada
12 | 25 | mar | 3173.97 | 3173.97 | 0 | 100% | Concluída | [8 empty] | 3173.97 | Concluída
13 | 26 | abr/mai | 31085.39 | 27578.35 | 3507.04 | 88.72% | Concluída | [7 empty] | Justificada | 27578.35 | Concluída
14 | 27 | abr/mai | 32173.84 | 32173.84 | 0 | 100% | Concluída | [7 empty] | Justificada | 32173.84 | Concluída
15 | 28 | mai/jun | 23752.58 | 0 | 23752.58 | 0% | Cancelada | [8 empty] | 0 | Cancelada
16 | 29 | mai/jun/jul | 16378.85 | 15597.85 | 781 | 95.23% | Concluída | [9 empty] | Justificada | 15597.85 | Concluída
17 | 30 | mai/jun/jul | 39853.56 | 37980.7 | 1872.86 | 95.3% | Concluída | [9 empty] | Justificada |  | Justificada | 37980.7 | Concluída
18 | 31 | mai/jun/jul | 18928.21 | 18089.41 | 838.8 | 95.57% | Concluída | [9 empty] | Justificada | 18089.41 | Concluída
19 | 32 | mai/jun | 37930.29 | 8106.86 | 29823.43 | 21.37% | Concluída | [9 empty] | Justificada | 8106.86 | Concluída
20 | 33 | mai/jun | 21028 | 20104.998 | 923.002 | 95.61% | Concluída | [8 empty] | 20104.998 | Concluída
21 | 34 | jun/jul | 592238.52 | 592227.24 | 11.28 | 100% | Concluída | [10 empty] | 476116.19 | Em andamento | 116111.05 | Concluída
22 | 35 | jun/jul | 34721.02 | 16320.18 | 18400.84 | 47% | Concluída | [10 empty] | 16320.18 | Concluída
23 | 36 | ago/set/out | 52055.37 | 50366.92 | 1688.45 | 96.76% | Concluída | [14 empty] | 50366.92 | Concluída
24 | 37 | ago/set | 25053.71 | 20601.92 | 4451.79 | 82.23% | Concluída | [14 empty] | 20601.92 | Concluída
25 | 38 | ago/set | 54614.53 | 0 | 54614.53 | 0% | Cancelada | [15 empty] | Cancelada
26 | 39 | jul/ago/set | 49869.41 | 29732.89 | 20136.52 | 59.62% | Justificada | [12 empty] | 29732.89 | Em andamento |  | Justificada
| 40 | out | 2026.6 | 0 | 2026.6 | 0% | Em elaboração | [19 empty] | Em elaboração
28 | 41 | ago/set | 7327.54 | 6044.78 | 1282.76 | 82.49% | Concluída | [14 empty] | 6044.78 | Concluída
29 | 42 | ago/set | 48592.65 | 0 | 48592.65 | 0% | Justificada | [15 empty] | Justificada
30 | 43 | set/out | 39048.17 | 0 | 39048.17 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
31 | 44 | set/out | 36149.23 | 0 | 36149.23 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
32 | 45 | ago/set | 82686.17 | 82686.17 | 0 | 100% | Concluída | [14 empty] | 82686.17 | Concluída
33 | 46 | out | 2279.68 | 0 | 2279.68 | 0% | Em elaboração | [19 empty] | Em elaboração
34 | 47 | out/nov | 78662.67 | 0 | 78662.67 | 0% | Em elaboração | [19 empty] | Em elaboração
35 | 48 | out | 2814.46 | 0 | 2814.46 | 0% | Em elaboração | [19 empty] | Em elaboração
36 | 49 | out | 1154.46 | 0 | 1154.46 | 0% | Em elaboração | [19 empty] | Em elaboração
37 | 50 | out | 1064.44 | 0 | 1064.44 | 0% | Em elaboração | [19 empty] | Em elaboração
38 | 51 | out/nov | 6823.93 | 0 | 6823.93 | 0% | Em elaboração | [19 empty] | Em elaboração
39 | 52 | set/out/nov | 0 | 0 | 0 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## REGIÃO 12 - RESUMO (hidden)
REGIÃO 12
ID | REGIÃO | CONTRATO | OSP | DATA EMISSÃO | CRONOGRAMA | N° TRECHO | TRECHO | SERVIÇO | VALOR PREVISTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
1 | R12 | 009.2025 | 65 | Janeiro | jan/fev | 225 | RODOVIA TO-280 - TRECHO NATIVIDADE - ALMAS | Roçada | 27874.62 | Concluída
2 | R12 | 009.2025 | 66 | Janeiro | jan/fev | 226 | RODOVIA TO-280 - TRECHO SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE - NATIVIDADE | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 68235.11 | Concluída
3 | R12 | 009.2025 | 67 | Janeiro | jan/fev | 227 | RODOVIA TO-280 - TRECHO ENTR. BR-242 - SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE | Roçada | 15770.16 | Concluída
4 | R12 | 009.2025 | 68 | Janeiro | jan/fev | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 364826.92 | Concluída
5 | R12 | 009.2025 | 69 | Fevereiro | fev | 241 | RODOVIA TO-491 - TRECHO ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 (POVOADO RETIRO) | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 241802.58 | Concluída
6 | R12 | 009.2025 | 70 | Fevereiro | fev | 233 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ENTR. BR-242 | Tapa-Buraco CAE | 56412.28 | Concluída
7 | R12 | 009.2025 | 71 | Fevereiro | fev | 228 | RODOVIA TO-296 - TRECHO SÃO SALVADOR DO TOCANTINS - PARANÃ | Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 37751.14 | Concluída
8 | R12 | 009.2025 | 72 | Fevereiro | fev | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 55856.27 | Concluída
9 | R12 | 009.2025 | 73 | Fevereiro | fev | 225 | RODOVIA TO-280 - TRECHO NATIVIDADE - ALMAS | Tapa-Buraco CAE | 81113.55 | Concluída
10 | R12 | 009.2025 | 74 | Fevereiro | fev | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 57943.33 | Concluída
11 | R12 | 009.2025 | 75 | Fevereiro | fev | 232 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ENTR. TO-365 (BALSA) - SÃO MIGUEL - LAGOA DO ROMÃO -ENTR. TO-280 | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 295343.5 | Concluída
12 | R12 | 009.2025 | 76 | Fevereiro | fev | 238 | RODOVIA TO-482 - TRECHO: ENTR. TO-280 (SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE) / ENTR. TO-458 | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 615457.46 | Concluída
13 | R12 | 009.2025 | 77 | Março | mar/abr/mai | 233 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ENTR. BR-242 | Roçada / Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 133710.58 | Concluída
14 | R12 | 009.2025 | 78 | Março | mar/abr/mai | 244 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-387 | Roçada / Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 78688.49 | Concluída
15 | R12 | 009.2025 | 79 | Março | mar/abr/mai | 243 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-373 (SANTA CRUZ) | Roçada / Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 103566.69 | Concluída
16 | R12 | 009.2025 | 80 | Março | mar/abr | 238 | RODOVIA TO-482 - TRECHO: ENTR. TO-280 (SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE) / ENTR. TO-458 | Reconformação da plataforma | 79753.46 | Concluída
17 | R12 | 009.2025 | 81 | Março | mar/abr/mai | 225 | RODOVIA TO-280 - TRECHO NATIVIDADE - ALMAS | Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 284302.32 | Concluída
18 | R12 | 009.2025 | 82 | Abril | abr/mai | 232 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ENTR. TO-365 (BALSA) - SÃO MIGUEL - LAGOA DO ROMÃO -ENTR. TO-280 | Reconformação da plataforma | 84903.98 | Concluída
19 | R12 | 009.2025 | 83 | Abril | abr/mai/jun | 236 | RODOVIA TO-458 - TRECHO ENTR. TO-365 (IPUEIRAS) - ENTR. BR-010 | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 461352.19 | Concluída
20 | R12 | 009.2025 | 84 | Abril | abr/mai/jun | 231 | RODOVIA TO-365 - TRECHO IPUEIRAS - SILVANÓPOLIS | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 664951.83 | Concluída
21 | R12 | 009.2025 | 85 | Maio | mai/jun/jul | 239 | RODOVIA TO-486 - TRECHO SANTA ROSA DO TOCANTINS - ENTR. TO-280 (NATIVIDADE) | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 1159513.57 | Concluída
22 | R12 | 009.2025 | 86 | Maio | mai/jun/jul | 225 | RODOVIA TO-280 - TRECHO NATIVIDADE - ALMAS | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Remendo profundo | 435739.41 | Concluída
23 | R12 | 009.2025 | 87 | Junho | jun/jul | 227 | RODOVIA TO-280 - TRECHO ENTR. BR-242 - SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE | Roçada | 10833.42 | Concluída
24 | R12 | 009.2025 | 88 | Junho | jun/jul | 226 | RODOVIA TO-280 - TRECHO SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE - NATIVIDADE | Roçada | 16063.71 | Concluída
25 | R12 | 009.2025 | 89 | Junho | jun/jul | 240 | RODOVIA TO-490 - TRECHO SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE - ENTR. BR-242 | Reconformação da plataforma | 78099.46 | Concluída
26 | R12 | 009.2025 | 90 | Junho | jun/jul/ago | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 257593.6 | Concluída
27 | R12 | 009.2025 | 91 | Junho | jun/jul/ago | 230 | RODOVIA TO-296 - TALISMÃ - ENTR. TO-498 (JAÚ DO TOCANTINS) | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 116002.57 | Concluída
28 | R12 | 009.2025 | 92 | Junho | jun/jul/ago | 225 | RODOVIA TO-280 - TRECHO NATIVIDADE - ALMAS | Tapa-Buraco CAE | 205865.44 | Concluída
29 | R12 | 009.2025 | 93 | Junho | jun/jul/ago | 228 | RODOVIA TO-296 - TRECHO SÃO SALVADOR DO TOCANTINS - PARANÃ | Roçada | 16594.35 | Concluída
30 | R12 | 009.2025 | 94 | Junho | jun/jul/ago | 233 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ENTR. BR-242 | Tapa-Buraco PMF | 150080.57 | Concluída
31 | R12 | 009.2025 | 95 | Junho | jun/jul/ago | 243 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-373 (SANTA CRUZ) | Tapa-Buraco PMF | 61911.775 | Concluída
32 | R12 | 009.2025 | 96 | Julho | jul/ago | 244 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-387 | Tapa-Buraco PMF | 79783.75 | Concluída
33 | R12 | 009.2025 | 97 | Junho | jun/jul/ago | 241 | RODOVIA TO-491 - TRECHO ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 (POVOADO RETIRO) | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 674926.63 | Concluída
34 | R12 | 009.2025 | 98 | Agosto | ago/set | 242 | RODOVIA TO-495 - TRECHO DIVISA TO-GO - LOURENÇO BORGES - ENTR. TO-296 | Reconformação da plataforma | 26754.1 | Concluída
35 | R12 | 009.2025 | 99 | Julho | jul/ago/set | 224 | RODOVIA TO-141 - TRECHO PALMEIRÓPOLIS - DIVISA TO-GO | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Remendo profundo | 69999.89 | Em andamento
36 | R12 | 009.2025 | 100 | Julho | jul/ago | 234 | RODOVIA TO-387 - TRECHO PALMEIRÓPOLIS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | Roçada | 12558.11 | Concluída
37 | R12 | 009.2025 | 101 | Julho | jul/ago/set | 235 | RODOVIA TO-387 - TRECHO PALMEIRÓPOLIS - DIVISA TO-GO | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Remendo profundo | 84263.47 | Concluída
38 | R12 | 009.2025 | 102 | Julho | jul/ago/set | 238 | RODOVIA TO-482 - TRECHO: ENTR. TO-280 (SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE) / ENTR. TO-458 | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 1847366.52 | Concluída
39 | R12 | 009.2025 | 103 | Julho | jul/ago/set | 225 | RODOVIA TO-280 - TRECHO NATIVIDADE - ALMAS | Tapa-Buraco PMF | 168629.48 | Concluída
40 | R12 | 009.2025 | 104 | Agosto | ago/set/out | 227 | RODOVIA TO-280 - TRECHO ENTR. BR-242 - SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 16764.61 | Concluída
41 | R12 | 009.2025 | 105 | Agosto | ago/set/out | 225 | RODOVIA TO-280 - TRECHO NATIVIDADE - ALMAS | Roçada | 29400.94 | Concluída
42 | R12 | 009.2025 | 106 | Agosto | ago/set/out | 226 | RODOVIA TO-280 - TRECHO SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE - NATIVIDADE | Roçada | 22005.58 | Concluída
43 | R12 | 009.2025 | 107 | Agosto | ago/set/out | 232 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ENTR. TO-365 (BALSA) - SÃO MIGUEL - LAGOA DO ROMÃO -ENTR. TO-280 | Reconformação da plataforma | 108635.52 | Concluída
44 | R12 | 009.2025 | 108 | Agosto | ago/set/out | 237 | RODOVIA TO-479 - TRECHO PEIXE - POVOADO LAGOA DO ROMÃO (ENTR. TO-373) | Reconformação da plataforma | 32452.15 | Concluída
45 | R12 | 009.2025 | 109 | Agosto | ago/set | 233 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ENTR. BR-242 | Roçada | 29068.8 | Concluída
46 | R12 | 009.2025 | 110 | Outubro | out/nov | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | Serviços em pontes de madeira sem reaproveitamento | 44770.43 | Em elaboração
47 | R12 | 009.2025 | 111 | Setembro | set/out | 243 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-373 (SANTA CRUZ) | Roçada | 13059.73 | Em elaboração
48 | R12 | 009.2025 | 112 | Setembro | set/out | 233 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ENTR. BR-242 | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 7335.76 | Em elaboração
49 | R12 | 009.2025 | 113 | Setembro | set/out | 244 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-387 | Roçada | 15187.11 | Em elaboração
50 | R12 | 009.2025 | 114 | Setembro | set/out | 236 | RODOVIA TO-458 - TRECHO ENTR. TO-365 (IPUEIRAS) - ENTR. BR-010 | Reconformação da plataforma | 42221.21 | Em elaboração
51 | R12 | 009.2025 | 115 | Setembro | set/out/nov | 244 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-387 | Tapa-Buraco CAE / Execução de Contenção | 205865.44 | Em elaboração
52 | R12 | 009.2025 | 116 | Setembro | set/out | 231 | RODOVIA TO-365 - TRECHO IPUEIRAS - SILVANÓPOLIS | Reconformação da plataforma | 43963.44 | Em elaboração
53 | R12 | 009.2025 | 117 | Outubro | out/nov | 238 | RODOVIA TO-482 - TRECHO: ENTR. TO-280 (SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE) / ENTR. TO-458 | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | -
0
Note on K4: Guilherme:

## REGIÃO 12 - HISTÓRICO (hidden)
REGIÃO 12 | [7 empty] | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 2026-11-01 |  | 2026-12-01
ID | OSP | CRONOGRAMA | VALOR PREVISTO | TOTAL MEDIDO | SALDO | % | SITUAÇÃO FINAL | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO
1 | 65 | jan/fev | 27874.62 | 27874.62 | 0 | 100% | Concluída | 27874.62 | Concluída
2 | 66 | jan/fev | 68235.11 | 45019.74 | 23215.37 | 65.98% | Concluída | 0 | Justificada | 45019.74 | Concluída
3 | 67 | jan/fev | 15770.16 | 15770 | 0.16 | 100% | Concluída | 0 | Justificada | 15770 | Concluída
4 | 68 | jan/fev | 364826.92 | 364507.05 | 319.87 | 99.91% | Concluída | 364507.05 | Concluída
5 | 69 | fev | 241802.58 | 226279.84 | 15522.74 | 93.58% | Concluída |  |  | 226279.84 | Concluída
6 | 70 | fev | 56412.28 | 32653.1 | 23759.18 | 57.88% | Concluída |  |  | 32653.1 | Concluída
7 | 71 | fev | 37751.14 | 37751.14 | 0 | 100% | Concluída |  |  | 37751.14 | Concluída
8 | 72 | fev | 55856.27 | 54206.24 | 1650.03 | 97.05% | Concluída |  |  | 54206.24 | Concluída
9 | 73 | fev | 81113.55 | 75878.57 | 5234.98 | 93.55% | Concluída |  |  | 75878.57 | Concluída
10 | 74 | fev | 57943.33 | 57943.33 | 0 | 100% | Concluída |  |  | 57943.33 | Concluída
11 | 75 | fev | 295343.5 | 217242.54 | 78100.96 | 73.56% | Concluída |  |  | 217242.54 | Concluída
12 | 76 | fev | 615457.46 | 536383.8 | 79073.66 | 87.15% | Concluída |  |  | 536383.8 | Concluída
13 | 77 | mar/abr/mai | 133710.58 | 27644.12 | 106066.46 | 20.67% | Concluída |  |  |  |  | 7686.15 | Justificada |  | Justificada | 19957.97 | Concluída
14 | 78 | mar/abr/mai | 78688.49 | 15187.11 | 63501.38 | 19.3% | Concluída | [5 empty] | Justificada | 15187.11 | Concluída
15 | 79 | mar/abr/mai | 103566.69 | 13059.73 | 90506.96 | 12.61% | Concluída | [5 empty] | Justificada | 13059.73 | Concluída
16 | 80 | mar/abr | 79753.46 | 79753.46 | 0 | 100% | Concluída |  |  |  |  | 56219.25 | Justificada | 23534.21 | Concluída
17 | 81 | mar/abr/mai | 284302.32 | 201106.42 | 83195.9 | 70.74% | Concluída |  |  |  |  | 114672.07 | Justificada | 86434.35 | Concluída
18 | 82 | abr/mai | 84903.98 | 78780.76 | 6123.22 | 92.79% | Concluída | [6 empty] | 78780.76 | Concluída
19 | 83 | abr/mai/jun | 461352.19 | 461335.76 | 16.43 | 100% | Concluída | [6 empty] | 461335.76 | Concluída
20 | 84 | abr/mai/jun | 664951.83 | 664951.82 | 0.01 | 100% | Concluída | [6 empty] | 664951.82 | Concluída
21 | 85 | mai/jun/jul | 1159513.57 | 1158114.09 | 1399.48 | 99.88% | Concluída | [8 empty] | 1158114.09 | Concluída
22 | 86 | mai/jun/jul | 435739.41 | 403397.26 | 32342.15 | 92.58% | Concluída | [8 empty] | 385167.96 | Em andamento | 18229.3 | Concluída
23 | 87 | jun/jul | 10833.42 | 10833.42 | 0 | 100% | Concluída | [10 empty] | 10833.42 | Concluída
24 | 88 | jun/jul | 16063.71 | 16063.71 | 0 | 100% | Concluída | [10 empty] | 16063.71 | Concluída
25 | 89 | jun/jul | 78099.46 | 78099.46 | 0 | 100% | Concluída | [10 empty] | 78099.46 | Concluída
26 | 90 | jun/jul/ago | 257593.6 | 218794.34 | 38799.26 | 84.94% | Concluída | [10 empty] | 218794.34 | Em andamento |  | Justificada |  | Concluída
27 | 91 | jun/jul/ago | 116002.57 | 116002.55 | 0.02 | 100% | Concluída | [11 empty] | Justificada |  | Justificada | 116002.55 | Concluída
28 | 92 | jun/jul/ago | 205865.44 | 205034.3 | 831.14 | 99.6% | Concluída | [10 empty] | 185797.07 | Em andamento | 19237.23 | Concluída
29 | 93 | jun/jul/ago | 16594.35 | 16594.35 | 0 | 100% | Concluída | [10 empty] | 16594.35 | Concluída
30 | 94 | jun/jul/ago | 150080.57 | 142326.92 | 7753.65 | 94.83% | Concluída | [10 empty] | 65338.18 | Em andamento | 53494.25 | Em andamento | 23494.49 | Concluída
31 | 95 | jun/jul/ago | 61911.775 | 56391.09 | 5520.685 | 91.08% | Concluída | [11 empty] | Justificada | 11995.83 | Em andamento | 44395.26 | Concluída
32 | 96 | jul/ago | 79783.75 | 64745.67 | 15038.08 | 81.15% | Concluída | [12 empty] | 19975.51 | Em andamento | 44770.16 | Concluída
33 | 97 | jun/jul/ago | 674926.63 | 674023.65 | 902.98 | 99.87% | Concluída | [10 empty] | 674023.65 | Concluída
34 | 98 | ago/set | 26754.1 | 26754.1 | 0 | 100% | Concluída | [14 empty] | 26754.1 | Concluída
35 | 99 | jul/ago/set | 69999.89 | 68354.64 | 1645.25 | 97.65% | Em andamento | [12 empty] | 47516.41 | Em andamento | 20838.23 | Em andamento
36 | 100 | jul/ago | 12558.11 | 12558.11 | 0 | 100% | Concluída | [12 empty] | 12558.11 | Concluída
37 | 101 | jul/ago/set | 84263.47 | 68818.76 | 15444.71 | 81.67% | Concluída | [12 empty] | 33435.82 | Em andamento | 35382.94 | Concluída
38 | 102 | jul/ago/set | 1847366.52 | 1846599.89 | 766.63 | 99.96% | Concluída | [12 empty] | 1846599.89 | Concluída
39 | 103 | jul/ago/set | 168629.48 | 138068.39 | 30561.09 | 81.88% | Concluída | [12 empty] | 114438.05 | Em andamento | 23630.34 | Concluída
40 | 104 | ago/set/out | 16764.61 | 16763.35 | 1.26 | 99.99% | Concluída | [14 empty] | 16763.35 | Concluída
41 | 105 | ago/set/out | 29400.94 | 29400.47 | 0.47 | 100% | Concluída | [14 empty] | 29400.47 | Concluída
42 | 106 | ago/set/out | 22005.58 | 22005.58 | 0 | 100% | Concluída | [14 empty] | 22005.58 | Concluída
43 | 107 | ago/set/out | 108635.52 | 108635.52 | 0 | 100% | Concluída | [14 empty] | 108635.52 | Concluída
44 | 108 | ago/set/out | 32452.15 | 32452.15 | 0 | 100% | Concluída | [14 empty] | 32452.15 | Concluída
45 | 109 | ago/set | 29068.8 | 29068.64 | 0.16 | 100% | Concluída | [14 empty] | 29068.64 | Concluída
46 | 110 | out/nov | 44770.43 | 0 | 44770.43 | 0% | Em elaboração | [19 empty] | Em elaboração
47 | 111 | set/out | 13059.73 | 0 | 13059.73 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
48 | 112 | set/out | 7335.76 | 0 | 7335.76 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
49 | 113 | set/out | 15187.11 | 0 | 15187.11 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
50 | 114 | set/out | 42221.21 | 0 | 42221.21 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
51 | 115 | set/out/nov | 205865.44 | 0 | 205865.44 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
52 | 116 | set/out | 43963.44 | 0 | 43963.44 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
53 | 117 | out/nov | 0 | 0 | 0 | 0% | -

## REGIÃO 13 - RESUMO
REGIÃO 13
ID | REGIÃO | CONTRATO | OSP | DATA EMISSÃO | CRONOGRAMA | N° TRECHO | TRECHO | SERVIÇO | VALOR PREVISTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
1 | R13 | 051.2024 | 73 | Janeiro | jan/fev/mar | 266 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - DIANÓPOLIS | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 98239.68 | Concluída
2 | R13 | 051.2024 | 74 | Janeiro | jan/fev/mar/abr | 246 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ALMAS - PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 329309.36 | Concluída
3 | R13 | 051.2024 | 75 | Janeiro | jan/fev/mar | 247 | RODOVIA TO-040 - TRECHO DIANÓPOLIS - NOVO JARDIM | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 140435.54 | Concluída
4 | R13 | 051.2024 | 76 | Janeiro | jan/fev/mar | 248 | RODOVIA TO-040 - TRECHO NOVO JARDIM - DIVISA TO-BA | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 157252.35 | Concluída
5 | R13 | 051.2024 | 77 | Janeiro | jan/fev/mar/abr | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 1234328.13 | Concluída
6 | R13 | 051.2024 | 78 | Janeiro | jan/fev/mar | 255 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 (DIANÓPOLIS) - DIVISA TO-BA (GARGANTA) | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 98271.39 | Concluída
7 | R13 | 051.2024 | 79 | Fevereiro | fev/mar | 252 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ENTR. BR-010 (POVOADO PRÍNCIPE) - CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 569533.54 | Concluída
8 | R13 | 051.2024 | 80 | Fevereiro | fev/mar/abr | 245 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ENTR. TO-369 - ENTR. TO-280 (ALMAS) | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 361880.42 | Concluída
9 | R13 | 051.2024 | 81 | Fevereiro | fev/mar/abr | 270 | RODOVIA TO-485 - TRECHO TAIPAS DO TOCANTINS - ENTR. TO-110 | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 616483.01 | Concluída
10 | R13 | 051.2024 | 82 | Fevereiro | fev/mar | 258 | RODOVIA TO-110 - TRECHO PONTE ALTA DO BOM JESUS - ENTR. BR-242(TAGUATINGA) | Roçada / Limpeza EDS | 46532.4 | Concluída
68 | R13 | 051.2024 | 83 | Março | mar/abr/mai | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 396115.31 | Concluída
69 | R13 | 051.2024 | 84 | Março | mar/abr/mai | 247 | RODOVIA TO-040 - TRECHO DIANÓPOLIS - NOVO JARDIM | Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 304771.96 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 85 | Março | mar/abr/mai | 250 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ARRAIAS - DIVISA TO-GO | Tapa-Buraco CAE | 64506.29 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 86 | Março | mar/abr | 253 | RODOVIA TO-110 - TRECHO AURORA DO TOCANTINS - LAVANDEIRA | Roçada | 10233.94 | Justificada
0 | R13 | 051.2024 | 87 | Março | mar/abr | 254 | RODOVIA TO-110 - TRECHO COMBINADO - NOVO ALEGRE - DIVISA TO-GO | Roçada | 7238.27 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 88 | Março | mar/abr/mai | 271 | RODOVIA TO-487 - TRECHO ENTR. TO-485 (MIMOSA DOS MARINS) - ENTR. BR-242 | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 193211.69 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 89 | Março | mar/abr | 256 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | Roçada | 16279.15 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 90 | Março | mar/abr | 257 | RODOVIA TO-110 - TRECHO LAVANDEIRA - COMBINADO | Roçada | 3366.65 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 91 | Março | mar/abr | 258 | RODOVIA TO-110 - TRECHO PONTE ALTA DO BOM JESUS - ENTR. BR-242(TAGUATINGA) | Roçada | 15049.96 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 92 | Abril | abr/mai | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | Roçada | 18985.42 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 93 | Março | mar/abr/mai | 280 | Trecho não cadastrado | Manutenção corretiva Aeródromo | 796996.03 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 94 | Março | mar/abr/mai | 279 | Trecho não cadastrado | Manutenção corretiva Aeródromo | 983850.17 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 95 | Março | mar/abr | 266 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - DIANÓPOLIS | Tapa-Buraco CAE / Reparo EDS / Remendo Profundo / Enrocamento de pedra arrumada | 32126.996 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 96 | Março | mar/abr/mai | 269 | RODOVIA TO-477 - TRECHO ENTR. BR-010 (POVOADO BONFIM) - ALMAS | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 197054.75 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 97 | Março | mar/abr/mai | 265 | RODOVIA TO-387 - TRECHO ENTR. TO-040 - TAIPAS DO TOCANTINS | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 151527.19 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 98 | Abril | abr/mai/jun | 246 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ALMAS - PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | Tapa-Buraco PMF | 10999.6 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 99 | Abril | abr/mai/jun | 247 | RODOVIA TO-040 - TRECHO DIANÓPOLIS - NOVO JARDIM | Tapa-Buraco PMF | 50762.38 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 100 | Abril | abr/mai/jun | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | Tapa-Buraco PMF | 148489.23 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 101 | Abril | abr/mai/jun | 265 | RODOVIA TO-387 - TRECHO ENTR. TO-040 - TAIPAS DO TOCANTINS | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | Em elaboração
0 | R13 | 051.2024 | 102 | Abril | abr/mai/jun | 253 | RODOVIA TO-110 - TRECHO AURORA DO TOCANTINS - LAVANDEIRA | Tapa-Buraco PMF | 276626.44 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 103 | Abril | abr/mai/jun | 254 | RODOVIA TO-110 - TRECHO COMBINADO - NOVO ALEGRE - DIVISA TO-GO | Tapa-Buraco PMF | 63466.15 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 104 | Abril | abr/mai/jun | 256 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | Tapa-Buraco PMF | 248930.16 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 105 | Abril | abr/mai/jun | 257 | RODOVIA TO-110 - TRECHO LAVANDEIRA - COMBINADO | Tapa-Buraco PMF | 100161.65 | Em elaboração
0 | R13 | 051.2024 | 106 | Abril | abr | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | Tapa-Buraco PMF | 2654.59 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 107 | Abril | abr/mai/jun | 266 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - DIANÓPOLIS | Tapa-Buraco PMF | 56625.7 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 108 | Abril | abr/mai/jun | 248 | RODOVIA TO-040 - TRECHO NOVO JARDIM - DIVISA TO-BA | Tapa-Buraco PMF | 116153.36 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 109 | Abril | abr/mai/jun | 272 | RODOVIA TO-497 - TRECHO ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 (POVOADO JACARÉ) | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 606290.87 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 110 | Abril | abr/mai/jun | 279 | Trecho não cadastrado | Manutenção corretiva Aeródromo | 387768.02 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 111 | Abril | abr/mai/jun | 280 | Trecho não cadastrado | Manutenção corretiva Aeródromo | 387352.27 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 112 | Maio | mai/jun/jul | 250 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ARRAIAS - DIVISA TO-GO | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 7321.94 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 113 | Maio | mai/jun/jul | 252 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ENTR. BR-010 (POVOADO PRÍNCIPE) - CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 20572.21 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 114 | Maio | mai/jun/jul | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 47211.18 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 115 | Maio | mai/jun/jul | 254 | RODOVIA TO-110 - TRECHO COMBINADO - NOVO ALEGRE - DIVISA TO-GO | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 7303.59 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 116 | Maio | mai/jun | 257 | RODOVIA TO-110 - TRECHO LAVANDEIRA - COMBINADO | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 2939.67 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 117 | Maio | mai/jun/jul | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 15577.24 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 118 | Maio | mai/jun/jul | 246 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ALMAS - PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | Roçada / Tapa-Buraco PMF | 59112.09 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 119 | Maio | mai/jun/jul | 247 | RODOVIA TO-040 - TRECHO DIANÓPOLIS - NOVO JARDIM | Tapa-Buraco PMF / Remendo Profundo | 175856.52 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 120 | Junho | jun/jul/ago | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | Tapa-Buraco PMF / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra jogada / Reparo EDS / Caiação de EDS e pontes | 87575.96 | Concluída
70 | R13 | 051.2024 | 121 | Maio | mai/jun/jul | 266 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - DIANÓPOLIS | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Reparo EDS / Caiação de EDS e pontes | 100565.04 | Concluída
71 | R13 | 051.2024 | 122 | Maio | mai/jun/jul | 265 | RODOVIA TO-387 - TRECHO ENTR. TO-040 - TAIPAS DO TOCANTINS | Terraplenagem / Execução de BSTC 100 / Recomposição do revestimento primário | 1195633.1 | Concluída
80 | R13 | 051.2024 | 123 | Maio | mai/jun/jul | 245 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ENTR. TO-369 - ENTR. TO-280 (ALMAS) | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 756922.17 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 124 | Junho | jun/jul/ago | 247 | RODOVIA TO-040 - TRECHO DIANÓPOLIS - NOVO JARDIM | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes | 149397.29 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 125 | Junho | jun/jul/ago | 248 | RODOVIA TO-040 - TRECHO NOVO JARDIM - DIVISA TO-BA | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes | 107878.55 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 126 | Junho | jun/jul/ago | 255 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 (DIANÓPOLIS) - DIVISA TO-BA (GARGANTA) | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes | 46047.78 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 127 | Junho | jun/jul/ago | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | Tapa-Buraco PMF | 41401.66 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 128 | Junho | jun/jul/ago | 266 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - DIANÓPOLIS | Tapa-Buraco PMF / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Reparo EDS | 159130.31 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 129 | Setembro | set/out | 264 | RODOVIA TO-387 - TRECHO ENTR. BR-010 - ENTR. TO-050 (CONCEIÇÃO DO TOCANTINS) | Reconformação da plataforma | 42064.8 | Em elaboração
0 | R13 | 051.2024 | 130 | Julho | jul/ago/set | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | Tapa-Buraco PMF | 98704.7 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 131 | Julho | jul/ago/set | 260 | RODOVIA TO-296 - TRECHO ENTR. TO-050 - ENTR. TO-110 (COMBINADO) | Reconformação da plataforma | 56637 | Justificada | Ressalta-se a liberação apenas do serviço de reconformação da plataforma, conforme memória de cálculo e diagrama linear.
0 | R13 | 051.2024 | 132 | Julho | jul/ago/set | 272 | RODOVIA TO-497 - TRECHO ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 (POVOADO JACARÉ) | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 606412.76 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 133 | Setembro | set/out | 261 | RODOVIA TO-296 - TRECHO ENTR. BR-242 (POVOADO SÃO BOM JESUS DAS PALMAS) - ENTR. TO-050 | Reconformação da plataforma | 49898.4 | Justificada
0 | R13 | 051.2024 | 134 | Julho | jun/jul/ago | 269 | RODOVIA TO-477 - TRECHO ENTR. BR-010 (POVOADO BONFIM) - ALMAS | Reconformação da plataforma | 79209 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 135 | Julho | jul/ago/set | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | Tapa-Buraco PMF / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Reparo EDS | 107981.74 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 136 | Setembro | set/out/nov | 245 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ENTR. TO-369 - ENTR. TO-280 (ALMAS) | Terraplenagem / Execução de BSTC 100 / Reconformação da plataforma | 322716.33 | Análise Gestor
0 | R13 | 051.2024 | 137 | Julho | jul/ago/set | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | Tapa-Buraco PMF | 245722.63 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 138 | Julho | jul/ago/set | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes | 107300.67 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 139 | Julho | jul/ago/set | 258 | RODOVIA TO-110 - TRECHO PONTE ALTA DO BOM JESUS - ENTR. BR-242(TAGUATINGA) | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes | 91034.06 | Concluída
68 | R13 | 051.2024 | 140 | Julho | jul/ago/set | 256 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes | 100136.05 | Concluída
69 | R13 | 051.2024 | 141 | Julho | jul/ago/set | 257 | RODOVIA TO-110 - TRECHO LAVANDEIRA - COMBINADO | Roçada / Tapa-Buraco PMF | 21439.75 | Em andamento
70 | R13 | 051.2024 | 142 | Julho | jul/ago/set | 253 | RODOVIA TO-110 - TRECHO AURORA DO TOCANTINS - LAVANDEIRA | Roçada / Tapa-Buraco PMF | 46302.31 | Em andamento
71 | R13 | 051.2024 | 143 | Julho | jul/ago/set | 254 | RODOVIA TO-110 - TRECHO COMBINADO - NOVO ALEGRE - DIVISA TO-GO | Roçada / Tapa-Buraco PMF | 57043.47 | Em andamento
0 | R13 | 051.2024 | 144 | Agosto | ago/set/out | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 68167.67 | Em andamento
0 | R13 | 051.2024 | 145 | Julho | jul/ago/set | 268 | RODOVIA TO-477 - TRECHO ALMAS - ENTR. TO-476 | Enrocamento de pedra arrumada / Enrocamento de pedra jogada / Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 540998.07 | Justificada
0 | R13 | 051.2024 | 146 | Agosto | ago/set/out | 263 | RODOVIA TO-387 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - TAIPAS DO TOCANTINS | Roçada | 20730.63 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 147 | Agosto | ago/set/out | 265 | RODOVIA TO-387 - TRECHO ENTR. TO-040 - TAIPAS DO TOCANTINS | Reconformação da plataforma | 364234.92 | Correção Fiscal
0 | R13 | 051.2024 | 148 | Setembro | set/out/nov | 266 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - DIANÓPOLIS | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 44013.1 | Em elaboração
0 | R13 | 051.2024 | 149 | Agosto | ago/set/out | 250 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ARRAIAS - DIVISA TO-GO | Roçada | 8354.17 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 150 | Agosto | ago/set/out | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | Roçada | 56798.2 | Concluída
0 | R13 | 051.2024 | 151 | Setembro | set/out/nov | 252 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ENTR. BR-010 (POVOADO PRÍNCIPE) - CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | Roçada / Tapa-Buraco PMF | 51437.3 | Em elaboração
80 | R13 | 051.2024 | 152 | Setembro | set/out/nov | 255 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 (DIANÓPOLIS) - DIVISA TO-BA (GARGANTA) | Roçada | 30147.05 | Em elaboração
0 | R13 | 051.2024 | 153 | Setembro | set/out/nov | 270 | RODOVIA TO-485 - TRECHO TAIPAS DO TOCANTINS - ENTR. TO-110 | Reconformação da plataforma | 106989.84 | Em elaboração
0 | R13 | 051.2024 | 154 | Agosto | ago/set/out | 267 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - ENTR. TO-477 | Reconformação da plataforma | 15959.88 | Justificada
0 | R13 | 051.2024 | 155 | Setembro | set/out/nov | 246 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ALMAS - PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes | 88229.2 | Em elaboração
0 | R13 | 051.2024 | 156 | Setembro | set/out | 247 | RODOVIA TO-040 - TRECHO DIANÓPOLIS - NOVO JARDIM | Roçada | 19582.26 | Em elaboração
81 | R13 | 051.2024 | 157 | Agosto | ago/set/out | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | Roçada / Tapa-Buraco PMF | 209876.92 | Em andamento
82 | R13 | 051.2024 | 158 | Setembro | set/out/nov | 248 | RODOVIA TO-040 - TRECHO NOVO JARDIM - DIVISA TO-BA | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 23697.25 | Correção Fiscal
83 | R13 | 051.2024 | 159 | Outubro | out/nov/dez | 253 | RODOVIA TO-110 - TRECHO AURORA DO TOCANTINS - LAVANDEIRA | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 8773.52 | Correção Fiscal
89 | R13 | 051.2024 | 160 | Outubro | out/nov/dez | 256 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 20979.64 | Correção Fiscal
90 | R13 | 051.2024 | 161 | Outubro | out/nov/dez | 257 | RODOVIA TO-110 - TRECHO LAVANDEIRA - COMBINADO | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 3684.51 | Correção Fiscal
91 | R13 | 051.2024 | 162 | Outubro | out/nov/dez | 258 | RODOVIA TO-110 - TRECHO PONTE ALTA DO BOM JESUS - ENTR. BR-242(TAGUATINGA) | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 19604.92 | Correção Fiscal
92 | R13 | 051.2024 | 163 | Outubro | out/nov/dez | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 24704.48 | Correção Fiscal
93 | R13 | 051.2024 | 164 | Setembro | set/out/nov | 245 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ENTR. TO-369 - ENTR. TO-280 (ALMAS) | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 449217.37 | Correção Fiscal
93

## REGIÃO 13 - HISTÓRICO
REGIÃO 13 | [7 empty] | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 2026-11-01 |  | 2026-12-01
ID | OSP | CRONOGRAMA | VALOR PREVISTO | TOTAL MEDIDO | SALDO | % | SITUAÇÃO FINAL | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO
1 | 73 | jan/fev/mar | 98239.68 | 82601.86 | 15637.82 | 84.08% | Concluída | 14461.95 | Em andamento |  | Justificada | 68139.91 | Concluída
2 | 74 | jan/fev/mar/abr | 329309.36 | 328999.47 | 309.89 | 99.91% | Concluída | 197.02 | Em andamento | 317147.35 | Em andamento | 11655.1 | Concluída
3 | 75 | jan/fev/mar | 140435.54 | 139709.41 | 726.13 | 99.48% | Concluída | 63035.52 | Em andamento | 39736.42 | Em andamento | 36937.47 | Concluída
4 | 76 | jan/fev/mar | 157252.35 | 155888.89 | 1363.46 | 99.13% | Concluída | 196.18 | Em andamento |  | Justificada | 155692.71 | Concluída
5 | 77 | jan/fev/mar/abr | 1234328.13 | 1210136.49 | 24191.64 | 98.04% | Concluída | 886195.18 | Em andamento | 323941.31 | Concluída
6 | 78 | jan/fev/mar | 98271.39 | 96481.25 | 1790.14 | 98.18% | Concluída | 184.27 | Em andamento | 30179.98 | Em andamento | 66117 | Concluída
7 | 79 | fev/mar | 569533.54 | 549759.97 | 19773.57 | 96.53% | Concluída |  |  | 494827.35 | Em andamento | 54932.62 | Concluída
8 | 80 | fev/mar/abr | 361880.42 | 184280.96 | 177599.46 | 50.92% | Concluída |  |  |  | Justificada |  | Justificada | 184280.96 | Concluída
9 | 81 | fev/mar/abr | 616483.01 | 616238.34 | 244.67 | 99.96% | Concluída |  |  | 305816.45 | Em andamento | 310421.89 | Concluída
10 | 82 | fev/mar | 46532.4 | 37686.89 | 8845.51 | 80.99% | Concluída |  |  |  | Justificada | 37686.89 | Concluída
| 83 | mar/abr/mai | 396115.31 | 270038.45 | 126076.86 | 68.17% | Concluída |  |  |  |  | 270038.45 | Concluída
| 84 | mar/abr/mai | 304771.96 | 303326.72 | 1445.24 | 99.53% | Concluída |  |  |  |  | 303326.72 | Concluída
| 85 | mar/abr/mai | 64506.29 | 64506.29 | 0 | 100% | Concluída |  |  |  |  | 64506.29 | Concluída
| 86 | mar/abr | 10233.94 | 6205 | 4028.94 | 60.63% | Justificada | [5 empty] | Justificada | 6205 | Justificada
| 87 | mar/abr | 7238.27 | 812.14 | 6426.13 | 11.22% | Concluída |  |  |  |  | 450 | Em andamento | 362.14 | Concluída
| 88 | mar/abr/mai | 193211.69 | 193171.26 | 40.43 | 99.98% | Concluída |  |  |  |  | 1985.16 | Em andamento | 191186.1 | Concluída
| 89 | mar/abr | 16279.15 | 15568.7 | 710.45 | 95.64% | Concluída |  |  |  |  | 15568.7 | Concluída
| 90 | mar/abr | 3366.65 | 813.44 | 2553.21 | 24.16% | Concluída |  |  |  |  | 813.44 | Em andamento | 0 | Concluída
| 91 | mar/abr | 15049.96 | 14775.92 | 274.04 | 98.18% | Concluída |  |  |  |  | 1192.84 | Em andamento | 13583.08 | Concluída
| 92 | abr/mai | 18985.42 | 18525.96 | 459.46 | 97.58% | Concluída |  |  |  |  | 972 | Em andamento | 17553.96 | Concluída
| 93 | mar/abr/mai | 796996.03 | 795578.28 | 1417.75 | 99.82% | Concluída |  |  |  |  | 420.39 | Em andamento | 564768.51 | Em andamento | 230389.38 | Concluída
| 94 | mar/abr/mai | 983850.17 | 939482.29 | 44367.88 | 95.49% | Concluída |  |  |  |  | 252.23 | Em andamento | 738309.36 | Em andamento | 200920.7 | Concluída
| 95 | mar/abr | 32126.996 | 30104.78 | 2022.216 | 93.71% | Concluída |  |  |  |  | 30104.78 | Concluída
| 96 | mar/abr/mai | 197054.75 | 11585.16 | 185469.59 | 5.879% | Concluída | [5 empty] | Justificada | 11585.16 | Em andamento | 0 | Concluída
| 97 | mar/abr/mai | 151527.19 | 92809.56 | 58717.63 | 61.25% | Concluída |  |  |  |  | 25767.42 | Em andamento | 15091.32 | Em andamento | 51950.82 | Concluída
| 98 | abr/mai/jun | 10999.6 | 10936.64 | 62.96 | 99.43% | Concluída | [6 empty] | 10936.64 | Em andamento | 0 | Concluída
| 99 | abr/mai/jun | 50762.38 | 49725.35 | 1037.03 | 97.96% | Concluída | [6 empty] | 49725.35 | Concluída
| 100 | abr/mai/jun | 148489.23 | 148244.08 | 245.15 | 99.83% | Concluída | [6 empty] | 148244.08 | Concluída
| 101 | abr/mai/jun | 0 | 0 | 0 | 0% | Em elaboração | [7 empty] | Em elaboração
| 102 | abr/mai/jun | 276626.44 | 271401.14 | 5225.3 | 98.11% | Concluída | [6 empty] | 271401.14 | Concluída
| 103 | abr/mai/jun | 63466.15 | 63124.46 | 341.69 | 99.46% | Concluída | [6 empty] | 49021.86 | Em andamento | 14102.6 | Concluída
| 104 | abr/mai/jun | 248930.16 | 245523.85 | 3406.31 | 98.63% | Concluída | [6 empty] | 245523.85 | Concluída
| 105 | abr/mai/jun | 100161.65 | 0 | 100161.65 | 0% | Em elaboração | [7 empty] | Em elaboração
| 106 | abr | 2654.59 | 2647.35 | 7.24 | 99.73% | Concluída | [6 empty] | 2647.35 | Concluída
| 107 | abr/mai/jun | 56625.7 | 51214.22 | 5411.48 | 90.44% | Concluída | [6 empty] | 51214.22 | Concluída
| 108 | abr/mai/jun | 116153.36 | 115821.22 | 332.14 | 99.71% | Concluída | [6 empty] | 115821.22 | Concluída
| 109 | abr/mai/jun | 606290.87 | 606290.87 | 0 | 100% | Concluída | [6 empty] | 0 | Justificada | 580445.03 | Em andamento | 25845.84 | Concluída
| 110 | abr/mai/jun | 387768.02 | 387690.94 | 77.08 | 99.98% | Concluída | [6 empty] | 75379.5 | Em andamento | 312311.44 | Concluída
| 111 | abr/mai/jun | 387352.27 | 387153.93 | 198.34 | 99.95% | Concluída | [6 empty] | 53855.64 | Em andamento | 333298.29 | Concluída
| 112 | mai/jun/jul | 7321.94 | 7034.33 | 287.61 | 96.07% | Concluída | [8 empty] | 7034.33 | Concluída
| 113 | mai/jun/jul | 20572.21 | 19587.56 | 984.65 | 95.21% | Concluída | [9 empty] | Justificada | 19587.56 | Concluída
| 114 | mai/jun/jul | 47211.18 | 45257.29 | 1953.89 | 95.86% | Concluída | [8 empty] | 45257.29 | Concluída
| 115 | mai/jun/jul | 7303.59 | 6957.53 | 346.06 | 95.26% | Concluída | [8 empty] | 6957.53 | Concluída
| 116 | mai/jun | 2939.67 | 2370.5 | 569.17 | 80.64% | Concluída | [8 empty] | 2370.5 | Concluída
| 117 | mai/jun/jul | 15577.24 | 14924.13 | 653.11 | 95.81% | Concluída | [8 empty] | 2370.5 | Em andamento | 12553.63 | Concluída
| 118 | mai/jun/jul | 59112.09 | 58503.1 | 608.99 | 98.97% | Concluída | [8 empty] | 4292.02 | Em andamento | 54211.08 | Concluída
| 119 | mai/jun/jul | 175856.52 | 163530.84 | 12325.68 | 92.99% | Concluída | [8 empty] | 163530.84 | Em andamento |  | Justificada | 0 | Concluída
| 120 | jun/jul/ago | 87575.96 | 87213.71 | 362.25 | 99.59% | Concluída | [10 empty] | 87213.71 | Concluída
| 121 | mai/jun/jul | 100565.04 | 99435.97 | 1129.07 | 98.88% | Concluída | [8 empty] | 79531.51 | Em andamento | 19904.46 | Concluída
| 122 | mai/jun/jul | 1195633.1 | 1194211.72 | 1421.38 | 99.88% | Concluída | [8 empty] | 432322.41 | Em andamento | 761889.31 | Concluída
| 123 | mai/jun/jul | 756922.17 | 756239.52 | 682.65 | 99.91% | Concluída | [9 empty] | Justificada |  | Justificada | 756239.52 | Concluída
| 124 | jun/jul/ago | 149397.29 | 148347.86 | 1049.43 | 99.3% | Concluída | [10 empty] | 138507.51 | Em andamento | 9840.35 | Concluída
| 125 | jun/jul/ago | 107878.55 | 106171.62 | 1706.93 | 98.42% | Concluída | [10 empty] | 106171.62 | Concluída
| 126 | jun/jul/ago | 46047.78 | 45239.27 | 808.51 | 98.24% | Concluída | [10 empty] | 45239.27 | Concluída
| 127 | jun/jul/ago | 41401.66 | 40329.12 | 1072.54 | 97.41% | Concluída | [10 empty] | 40329.12 | Concluída
| 128 | jun/jul/ago | 159130.31 | 158408.68 | 721.63 | 99.55% | Concluída | [10 empty] | 158408.68 | Concluída
| 129 | set/out | 42064.8 | 0 | 42064.8 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
| 130 | jul/ago/set | 98704.7 | 98697.93 | 6.77 | 99.99% | Concluída | [12 empty] | 98697.93 | Concluída
| 131 | jul/ago/set | 56637 | 0 | 56637 | 0% | Justificada | [13 empty] | Justificada |  | Justificada |  | Justificada
| 132 | jul/ago/set | 606412.76 | 606412.75 | 0.01 | 100% | Concluída | [12 empty] | 606412.75 | Concluída
| 133 | set/out | 49898.4 | 0 | 49898.4 | 0% | Justificada | [17 empty] | Justificada
| 134 | jun/jul/ago | 79209 | 79209 | 0 | 100% | Concluída | [13 empty] | Justificada | 79209 | Concluída
| 135 | jul/ago/set | 107981.74 | 107324.57 | 657.17 | 99.39% | Concluída | [12 empty] | 107324.57 | Concluída
| 136 | set/out/nov | 322716.33 | 0 | 322716.33 | 0% | Análise Gestor | [17 empty] | Análise Gestor
| 137 | jul/ago/set | 245722.63 | 245051.69 | 670.94 | 99.73% | Concluída | [12 empty] | 149064.91 | Em andamento | 95986.78 | Concluída
| 138 | jul/ago/set | 107300.67 | 95210.04 | 12090.63 | 88.73% | Concluída | [12 empty] | 18658.49 | Em andamento | 76551.55 | Concluída
| 139 | jul/ago/set | 91034.06 | 81288.03 | 9746.03 | 89.29% | Concluída | [12 empty] | 13730.57 | Em andamento | 67557.46 | Concluída
68 | 140 | jul/ago/set | 100136.05 | 90662.75 | 9473.3 | 90.54% | Concluída | [12 empty] | 15188.95 | Em andamento | 75473.8 | Concluída
69 | 141 | jul/ago/set | 21439.75 | 3335.79 | 18103.96 | 15.56% | Em andamento | [12 empty] | 84.08 | Em andamento | 3251.71 | Em andamento
70 | 142 | jul/ago/set | 46302.31 | 9468.45 | 36833.86 | 20.45% | Em andamento | [12 empty] | 252.23 | Em andamento | 9216.22 | Em andamento
71 | 143 | jul/ago/set | 57043.47 | 9423.77 | 47619.7 | 16.52% | Em andamento | [12 empty] | 420.39 | Em andamento | 9003.38 | Em andamento
| 144 | ago/set/out | 68167.67 | 2383.78 | 65783.89 | 3.497% | Em andamento | [14 empty] | 2383.78 | Em andamento
| 145 | jul/ago/set | 540998.07 | 300916.39 | 240081.68 | 55.62% | Justificada | [12 empty] | 300916.39 | Em andamento |  | Justificada
| 146 | ago/set/out | 20730.63 | 20730.63 | 0 | 100% | Concluída | [14 empty] | 20730.63 | Concluída
| 147 | ago/set/out | 364234.92 | 0 | 364234.92 | 0% | Correção Fiscal | [17 empty] | Correção Fiscal
| 148 | set/out/nov | 44013.1 | 0 | 44013.1 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
| 149 | ago/set/out | 8354.17 | 8066.57 | 287.6 | 96.56% | Concluída | [14 empty] | 8066.57 | Concluída
| 150 | ago/set/out | 56798.2 | 54844.32 | 1953.88 | 96.56% | Concluída | [14 empty] | 54844.32 | Concluída
| 151 | set/out/nov | 51437.3 | 0 | 51437.3 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
80 | 152 | set/out/nov | 30147.05 | 0 | 30147.05 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
81 | 153 | set/out/nov | 106989.84 | 0 | 106989.84 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
82 | 154 | ago/set/out | 15959.88 | 0 | 15959.88 | 0% | Justificada | [15 empty] | Justificada
83 | 155 | set/out/nov | 88229.2 | 0 | 88229.2 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
| 156 | set/out | 19582.26 | 0 | 19582.26 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
| 157 | ago/set/out | 209876.92 | 190760.76 | 19116.16 | 90.89% | Em andamento | [14 empty] | 190760.76 | Em andamento
| 158 | set/out/nov | 23697.25 | 0 | 23697.25 | 0% | Correção Fiscal | [17 empty] | Correção Fiscal
| 159 | out/nov/dez | 8773.52 | 0 | 8773.52 | 0% | Correção Fiscal | [19 empty] | Correção Fiscal
| 160 | out/nov/dez | 20979.64 | 0 | 20979.64 | 0% | Correção Fiscal | [19 empty] | Correção Fiscal
89 | 161 | out/nov/dez | 3684.51 | 0 | 3684.51 | 0% | Correção Fiscal | [19 empty] | Correção Fiscal
90 | 162 | out/nov/dez | 19604.92 | 0 | 19604.92 | 0% | Correção Fiscal | [19 empty] | Correção Fiscal
91 | 163 | out/nov/dez | 24704.48 | 0 | 24704.48 | 0% | Correção Fiscal | [19 empty] | Correção Fiscal
92 | 164 | set/out/nov | 449217.37 | 0 | 449217.37 | 0% | Correção Fiscal | [19 empty] | Correção Fiscal
93 | [26 empty] | Correção Fiscal

## REGIÃO 22 - RESUMO (hidden)
REGIÃO 22
ID | REGIÃO | CONTRATO | OSP | DATA EMISSÃO | CRONOGRAMA | N° TRECHO | TRECHO | SERVIÇO | VALOR PREVISTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
1 | R22 | 042.2025 | 1 | Junho | jun/jul | 209 | RODOVIA TO-181 - TRECHO FAZENDA COBRAPE - ENTR. BR-242 | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm / Sinalização de Obras | 21589110.53 | Em andamento
8 | R22 | 042.2025 | 2 | Junho | jun/jul | 220 | RODOVIA TO-460 - TRECHO BR-242 (VILA QUIXABA) - SUCUPIRA | Microrrevestimento asfáltico 8 mm / Sinalização de Obras | 1379558.32 | Concluída
0 | R22 | 042.2025 | 3 |  | - | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS RESTAURAÇÃO | 0 | -
0 | R22 | 042.2025 | 4 | Julho | jul | 220 | RODOVIA TO-460 - TRECHO BR-242 (VILA QUIXABA) - SUCUPIRA | Microrrevestimento asfáltico 8 mm / Sinalização de Obras | 798489.4 | Concluída
0 | R22 | 042.2025 | 5 | Agosto | ago/set | 220 | RODOVIA TO-460 - TRECHO BR-242 (VILA QUIXABA) - SUCUPIRA | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm / Sinalização de Obras | 1758577.99 | Justificada
8 | R22 | 042.2025 | 6 | Agosto | ago/set/out | 209 | RODOVIA TO-181 - TRECHO FAZENDA COBRAPE - ENTR. BR-242 | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm / Sinalização de Obras | 14443399.71 | Em andamento
0 | R22 | 042.2025 | 7 | Setembro | set/out/nov | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | SERVIÇOS RESTAURAÇÃO | 0 | Em elaboração
0 | R22 | 042.2025
0

## REGIÃO 22 - HISTÓRICO (hidden)
REGIÃO 22 | [7 empty] | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 2026-11-01 |  | 2026-12-01
ID | OSP | CRONOGRAMA | VALOR PREVISTO | TOTAL MEDIDO | SALDO | % | SITUAÇÃO FINAL | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO
1 | 1 | jun/jul | 21589110.53 | 13508233.78 | 8080876.75 | 62.57% | Em andamento | [10 empty] | 13508233.78 | Em andamento
| 2 | jun/jul | 1379558.32 | 1375803.76 | 3754.56 | 99.73% | Concluída | [10 empty] | 1375803.76 | Concluída
| 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0% | -
| 4 | jul | 798489.4 | 794341.09 | 4148.31 | 99.48% | Concluída | [12 empty] | 794341.09 | Concluída
| 5 | ago/set | 1758577.99 | 0 | 1758577.99 | 0% | Justificada | [15 empty] | Justificada
| 6 | ago/set/out | 14443399.71 | 2213414.7 | 12229985.01 | 15.32% | Em andamento | [14 empty] | 2213414.7 | Em andamento
| 7 | set/out/nov | 0 | 0 | 0 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
8 | 8
9

## REGIÃO 23 - RESUMO (hidden)
REGIÃO 23
ID | REGIÃO | CONTRATO | OSP | DATA EMISSÃO | CRONOGRAMA | N° TRECHO | TRECHO | SERVIÇO | VALOR PREVISTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
1 | R23 | 043.2025 | 1 | Janeiro | jan/fev | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | -
8 | R23 | 043.2025 | 8 |  | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | -
0 | R23 | 043.2025 | 0 |  | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | -
0 | R23 | 043.2025 | 0 |  | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | -
0 | R23 | 043.2025 | 0 |  | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | -
8 | R23 | 043.2025 | 0 |  | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | -
0 | R23 | 043.2025 | 0 |  | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | -
8 | R23 | 043.2025 | 0 |  | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | -
8 | R23 | 043.2025 | 0 |  | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | 0
0

## REGIÃO 23 - HISTÓRICO (hidden)
REGIÃO 23 | [7 empty] | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 2026-11-01 |  | 2026-12-01
ID | OSP | CRONOGRAMA | VALOR PREVISTO | TOTAL MEDIDO | SALDO | % | SITUAÇÃO FINAL | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO
1 | 1 | jan/fev | 0 | 0 | 0 | 0% | -
| 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
| 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
| 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
| 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
| 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -
8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | -

## REGIÃO 24 - RESUMO (hidden)
REGIÃO 24
ID | REGIÃO | CONTRATO | OSP | DATA EMISSÃO | CRONOGRAMA | N° TRECHO | TRECHO | SERVIÇO | VALOR PREVISTO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO
1 | R24 | 041.2025 | 1 | Agosto | ago/set | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm | 3184726.38 | Concluída
2 | R24 | 041.2025 | 2 | Agosto | ago/set/out | 254 | RODOVIA TO-110 - TRECHO COMBINADO - NOVO ALEGRE - DIVISA TO-GO | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm | 2346786.85 | Concluída
3 | R24 | 041.2025 | 3 | Setembro | set/out/nov | 253 | RODOVIA TO-110 - TRECHO AURORA DO TOCANTINS - LAVANDEIRA | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm | 1779597.57 | Concluída
4 | R24 | 041.2025 | 4 | Agosto | ago/set/out | 256 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm | 1496430.79 | Concluída
5 | R24 | 041.2025 | 5 | Setembro | set/out | 254 | RODOVIA TO-110 - TRECHO COMBINADO - NOVO ALEGRE - DIVISA TO-GO | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm | 6195938.18 | Em andamento
6 | R24 | 041.2025 | 6 | Setembro | set | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm | 208176.32 | Em elaboração
0
4
11

## REGIÃO 24 - HISTÓRICO (hidden)
REGIÃO 24 | [7 empty] | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 2026-11-01 |  | 2026-12-01
ID | OSP | CRONOGRAMA | VALOR PREVISTO | TOTAL MEDIDO | SALDO | % | SITUAÇÃO FINAL | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO | VALOR MEDIDO | SITUAÇÃO
1 | 1 | ago/set | 3184726.38 | 3184363.95 | 362.43 | 99.99% | Concluída | [14 empty] | 3184363.95 | Concluída
2 | 2 | ago/set/out | 2346786.85 | 2156780.35 | 190006.5 | 91.9% | Concluída | [14 empty] | 2156780.35 | Concluída
3 | 3 | set/out/nov | 1779597.57 | 1747140.42 | 32457.15 | 98.18% | Concluída | [16 empty] | 1747140.42 | Concluída
4 | 4 | ago/set/out | 1496430.79 | 1496430.79 | 0 | 100% | Concluída | [14 empty] | 1496430.79 | Concluída
5 | 5 | set/out | 6195938.18 | 4044134.23 | 2151803.95 | 65.27% | Em andamento | [16 empty] | 4044134.23 | Em andamento
6 | 6 | set | 208176.32 | 0 | 208176.32 | 0% | Em elaboração | [17 empty] | Em elaboração
11

## REGIÃO 11 - TRECHOS (hidden)
RELAÇÃO DOS TRECHOS DAS REGIÕES DE MANUTENÇÃO
LOTE | REGIÃO DE CONSERVAÇÃO | CIDADE SEDE | NÚMERO TRECHO | TRECHO | S.R.E | SEGMENTOS | EXTENSÃO (KM) | TIPO | JURISDIÇÃO
11 | 11 | Gurupi | 202 | RODOVIA TO-070 - TRECHO SANDOLÂNDIA - FORMOSO DO ARAGUAIA | 181ETO0171 | PERÍMETRO URBANO DE SANDOLÂNDIA | 1.1468 | PSU | Municipal
11 | 11 | Gurupi | 203 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ARAGUAÇU | 373ETO0221 | ALVORADA *TRECHO URBANO* | 0.99986 | PSU | Municipal
11 | 11 | Gurupi | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | 070ETO0120 | BREJINHO DE NAZARÉ *TRECHO URBANO* - ALIANCA *TRECHO URBANO* | 58.7553 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | 070ETO0121 | ALIANCA *TRECHO URBANO* | 0.99026 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 205 | RODOVIA TO-070 - TRECHO DUERÉ - ALIANÇA DO TOCANTINS | 070ETO0140 | ENTR. BR-153 (B) - ENTR. TO-164 | 26.907 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 205 | RODOVIA TO-070 - TRECHO DUERÉ - ALIANÇA DO TOCANTINS | 070ETO0150 | ENTR. TO-164 - ENTR. TO-374 | 16.2639 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 205 | RODOVIA TO-070 - TRECHO DUERÉ - ALIANÇA DO TOCANTINS | 070ETO0160 | ENTR. TO-374 - DUERÉ *TRECHO URBANO* | 3.6652 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 206 | RODOVIA TO-070 - TRECHO FORMOSO DO ARAGUAIA - DUERÉ | 070ETO0170 | DUERÉ *TRECHO URBANO* - ENTR.TO-374 | 0.41866 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 206 | RODOVIA TO-070 - TRECHO FORMOSO DO ARAGUAIA - DUERÉ | 070ETO0200 | ENTR. TO-374 (DUERE) - FORMOSO DO ARAGUAIA *TRECHO URBANO* | 61.3723 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 206 | RODOVIA TO-070 - TRECHO FORMOSO DO ARAGUAIA - DUERÉ | 070ETO0201 | FORMOSO DO ARAGUAIA *TRECHO URBANO* | 3.1347 | PDU | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 202 | RODOVIA TO-070 - TRECHO SANDOLÂNDIA - FORMOSO DO ARAGUAIA | 070ETO0230 | ENTR. BR-242 (FORMOSO DO ARAGUAIA ) - DORILÂNDIA | 59.7483 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 202 | RODOVIA TO-070 - TRECHO SANDOLÂNDIA - FORMOSO DO ARAGUAIA | 070ETO0240 | DORILÂNDIA - ENTR. TO-181 | 9.4908 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 202 | RODOVIA TO-070 - TRECHO SANDOLÂNDIA - FORMOSO DO ARAGUAIA | 070ETO0250 | ENTR. TO-181 - SANDOLÂNDIA *TRECHO URBANO* | 32.011 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 207 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. TO-255 - ENTR. TO-481 (CAPAO DO COCO) | 181ETO0070 | ENTR. TO-255 - ENTR. TO-481 (CAPAO DO COCO) | 65.9016 | LEN | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 208 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. TO-481 (CAPAO DO COCO) - FAZENDA COBRAPE | 181ETO0090 | ENTR. TO-481 (CAPAO DO COCO) - INICIO PAVIMENTAÇÃO (FAZ. COBRAPE) | 41.633 | LEN | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 209 | RODOVIA TO-181 - TRECHO FAZENDA COBRAPE - ENTR. BR-242 | 181ETO0110 | FAZ. COBRAPE - LAGOA DA ONÇA | 18.3115 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 209 | RODOVIA TO-181 - TRECHO FAZENDA COBRAPE - ENTR. BR-242 | 181ETO0120 | LAGOA DA ONÇA - ENTR. BR-242 | 17.3644 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 210 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. BR-242 - FUNDAÇÃO BRADESCO | 181ETO0140 | ENTR. BR-242 (B) - FUNDAÇÃO BRADESCO | 26.1603 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 211 | RODOVIA TO-181 - TRECHO FUNDAÇÃO BRADESCO - ENTR. TO-070 | 181ETO0150 | FIM PAVIMENTAÇÃO - ENTR. TO-070 | 41.8189 | LEN | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 212 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ARAGUAÇU - SANDOLÂNDIA | 181ETO0200 | SANDOLANDIA *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-373 (ARAGUAÇU *TRECHO URBANO*) | 48.6497 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 213 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ARAGUAÇU - DIVISA TO-GO | 181ETO0230 | ARAGUAÇU *TRECHO URBANO* - DIV TO-GO | 40.3795 | LEN | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 214 | RODOVIA TO-362 - TRECHO SANTA RITA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | 362ETO0100 | ENTR. BR-153 (STA RITA DO TO) - ENTR. TO-070 (BREJINHO DE NAZARÉ) | 45.2145 | LEN | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 214 | RODOVIA TO-362 - TRECHO SANTA RITA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | 362ETO0110 | ENTR. TO-070 - BREJINHO DE NAZARÉ *TRECHO URBANO* | 0.3747 | PSU | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 215 | RODOVIA TO-362 - TRECHO BREJINHO DE NAZARÉ - ENTR. TO-365 (ACESSO BALSA) | 362ETO0120 | BREJINHO DE NAZARÉ *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-365 | 36.2811 | LEN | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 216 | RODOVIA TO-365 - TRECHO RIO TOCANTINS (BALSA) - TREVO DA PRAIA - ENTR. BR-153 | 365ETO0220 | RIO TOCANTINS (BALSA) - ENTR. TO-362 | 1.9776 | LEN | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 216 | RODOVIA TO-365 - TRECHO RIO TOCANTINS (BALSA) - TREVO DA PRAIA - ENTR. BR-153 | 365ETO0230 | ENTR. TO-362 - ENTR. TO-373 | 31.5911 | LEN | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 216 | RODOVIA TO-365 - TRECHO RIO TOCANTINS (BALSA) - TREVO DA PRAIA - ENTR. BR-153 | 365ETO0240 | ENTR. TO-373 - TREVO DA PRAIA | 3.8962 | EOP | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 216 | RODOVIA TO-365 - TRECHO RIO TOCANTINS (BALSA) - TREVO DA PRAIA - ENTR. BR-153 | 365ETO0250 | TREVO DA PRAIA - ENTR. BR-153 | 51.9148 | EOP | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 217 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ENTR. TO-365 - RIO TOCANTINS (BALSA) | 373ETO0100 | ENTR. TO-365 - RIO TOCANTINS (BALSA) | 2.3779 | LEN | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 218 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ARAGUAÇU - DIVISA TO-GO | 373ETO0240 | ALVORADA *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-181 (ARAGUAÇU *TRECHO URBANO*) | 95.2485 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 218 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ARAGUAÇU - DIVISA TO-GO | 373ETO0250 | ENTR. TO-181 (ARAGUAÇU *TRECHO URBANO*) - ARAGUAÇU (ACESSO SUL) | 6.1687 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 218 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ARAGUAÇU - DIVISA TO-GO | 373ETO0260 | ARAGUAÇU (ACESSO SUL) - DIV TO-GO | 10.8919 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 219 | RODOVIA TO-374 - TRECHO DUERÉ - GURUPI | 374ETO0200 | ENTR. TO-070 - GURUPI *TRECHO URBANO* | 50.3001 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 220 | RODOVIA TO-460 - TRECHO BR-242 (VILA QUIXABA) - SUCUPIRA | 460ETO0010 | BR-242 (VILA QUIXABA) - SUCUPIRA *TRECHO URBANO* | 14.0411 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 221 | RODOVIA TO-481 - TRECHO DUERÉ - ENTR. TO-181 (CAPAO DO COCO) | 481ETO0020 | DUERÉ *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-181 (CAPAO DO COCO) | 77.1048 | LEN | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 222 | RODOVIA TO-483 - TRECHO SUCUPIRA - FIGUEIRÓPOLIS | 483ETO0010 | SUCUPIRA *TRECHO URBANO* - FIM PAVIMENTAÇÃO | 0.98013 | PPS | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 222 | RODOVIA TO-483 - TRECHO SUCUPIRA - FIGUEIRÓPOLIS | 483ETO0020 | FIM PAVIMENTAÇÃO - FIGUEIRÓPOLIS *TRECHO URBANO* | 38.0127 | LEN | Estadual
11 | 11 | Gurupi | 223 | RODOVIA TO-484 - TRECHO FIGUEIRÓPOLIS - KM 64 (RIO FORMOSO) | 484ETO0010 | FIGUEIROPOLIS - *FIM TRECHO*- KM 64(RIO FORMOSO) | 63.8746 | LEN | Estadual
[6 empty] | EXTENSÃO TOTAL (KM) | 1105.3737

## REGIÃO 12 - TRECHOS (hidden)
RELAÇÃO DOS TRECHOS DAS REGIÕES DE MANUTENÇÃO
LOTE | REGIÃO DE CONSERVAÇÃO | CIDADE SEDE | NÚMERO TRECHO | TRECHO | S.R.E | SEGMENTOS | EXTENSÃO (KM) | TIPO | JURISDIÇÃO
12 | 12 | Peixe | 224 | RODOVIA TO-141 - TRECHO PALMEIRÓPOLIS - DIVISA TO-GO | 141ETO0110 | PALMEIRÓPOLIS *TRECHO URBANO* - DIV TO-GO | 26.24 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 225 | RODOVIA TO-280 - TRECHO NATIVIDADE - ALMAS | 280ETO0150 | ENTR. TO-040 (ALMAS) - ENTR. BR-010-TO-050 | 76.2781 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 226 | RODOVIA TO-280 - TRECHO SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE - NATIVIDADE | 280ETO0175 | ENTR.TO-050 - BR-010 (NATIVIDADE ACESSO SUL) - ENTR. TO-486 | 3.5915 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 226 | RODOVIA TO-280 - TRECHO SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE - NATIVIDADE | 280ETO0180 | ENTR. TO-486 - ENTR. TO-482 | 52.9267 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 226 | RODOVIA TO-280 - TRECHO SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE - NATIVIDADE | 280ETO0190 | ENTR.TO-482 - SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE *TRECHO URBANO* | 8.5124 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 227 | RODOVIA TO-280 - TRECHO ENTR. BR-242 - SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE | 280ETO0191 | SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE *TRECHO URBANO* | 1.8558 | PSU | Municipal
12 | 12 | Peixe | 227 | RODOVIA TO-280 - TRECHO ENTR. BR-242 - SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE | 280ETO0200 | SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-490 | 1.2413 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 227 | RODOVIA TO-280 - TRECHO ENTR. BR-242 - SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE | 280ETO0210 | ENTR. TO-490 - ENTR.TO-373 | 9.5428 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 227 | RODOVIA TO-280 - TRECHO ENTR. BR-242 - SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE | 280ETO0220 | ENTR. TO-373 - ENTR. BR-242 | 21.5248 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 227 | RODOVIA TO-280 - TRECHO ENTR. BR-242 - SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE | ACESSO | ENTR. TO-280 - UHE (PEIXE ANGICAL) | 8.9932 | PPS | Outros
12 | 12 | Peixe | 228 | RODOVIA TO-296 - TRECHO SÃO SALVADOR DO TOCANTINS - PARANÃ | 296ETO0220 | ENTR. BR-242 (PARANÃ) - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 54.942 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 228 | RODOVIA TO-296 - TRECHO SÃO SALVADOR DO TOCANTINS - PARANÃ | ACESSO | ENTR. TO-387 - UHE SÃO SALVADOR | 12.3173 | LEN | Outros
12 | 12 | Peixe | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 296ETO0230 | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-387 | 1.9699 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 296ETO0240 | ENTR. TO-387 - RETIRO | 22.4323 | EOP | Estadual
12 | 12 | Peixe | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 296ETO0250 | RETIRO - ENTR. TO-491 | 7.6576 | EOP | Estadual
12 | 12 | Peixe | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 296ETO0260 | ENTR. TO-491 - JAÚ DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 51.6279 | EOP | Estadual
12 | 12 | Peixe | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 296ETO0261 | JAÚ DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 0.19789 | PSU | Municipal
12 | 12 | Peixe | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 296ETO0262 | JAÚ DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 0.24077 | PSU | Municipal
12 | 12 | Peixe | 230 | RODOVIA TO-296 - TALISMÃ - ENTR. TO-498 (JAÚ DO TOCANTINS) | 296ETO0300 | ENTR. TO-498 - ENTR. TO-495 | 16.5192 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 230 | RODOVIA TO-296 - TALISMÃ - ENTR. TO-498 (JAÚ DO TOCANTINS) | 296ETO0310 | ENTR. TO-495 - ENTR. BR-153 | 46.3845 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 231 | RODOVIA TO-365 - TRECHO IPUEIRAS - SILVANÓPOLIS | 365ETO0170 | ENTR- TO-050-BR-010 (SILVANÓPOLIS) - SURUBIM | 21.3542 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 231 | RODOVIA TO-365 - TRECHO IPUEIRAS - SILVANÓPOLIS | 365ETO0180 | SURUBIM - ENTR. TO-458 | 6.2394 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 231 | RODOVIA TO-365 - TRECHO IPUEIRAS - SILVANÓPOLIS | 365ETO0190 | ENTR. TO-458 - IPUEIRAS *TRECHO URBANO* | 5.3299 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 231 | RODOVIA TO-365 - TRECHO IPUEIRAS - SILVANÓPOLIS | 365ETO0191 | IPUEIRAS *TRECHO URBANO* | 1.1255 | PSU | Municipal
12 | 12 | Peixe | 231 | RODOVIA TO-365 - TRECHO IPUEIRAS - SILVANÓPOLIS | 365ETO0210 | ENTR. TO-458 (IPUEIRAS *TRECHO URBANO*) - RIO TOCANTINS( BALSA) | 1.3311 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 232 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ENTR. TO-365 (BALSA) - SÃO MIGUEL - LAGOA DO ROMÃO -ENTR. TO-280 | 373ETO0120 | RIO TOCANTINS (BALSA) - SÃO MIGUEL | 25.9326 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 232 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ENTR. TO-365 (BALSA) - SÃO MIGUEL - LAGOA DO ROMÃO -ENTR. TO-280 | 373ETO0130 | SÃO MIGUEL - LAGOA DO ROMÃO | 39.4012 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 232 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ENTR. TO-365 (BALSA) - SÃO MIGUEL - LAGOA DO ROMÃO -ENTR. TO-280 | 373ETO0140 | LAGOA DO ROMÃO - ENTR. TO-479 | 1.5519 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 232 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ENTR. TO-365 (BALSA) - SÃO MIGUEL - LAGOA DO ROMÃO -ENTR. TO-280 | 373ETO0150 | ENTR.TO- 479 - ENTR. TO-280 | 20.9453 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 233 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ENTR. BR-242 | 373ETO0190 | ENTR. BR-242 - ENTR. TO-498 (SANTA CRUZ) | 22.7883 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 233 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ENTR. BR-242 | 373ETO0200 | ENTR. TO-498 (SANTA CRUZ) - VILA UNIÃO | 21.7853 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 233 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ENTR. BR-242 | 373ETO0210 | VILA UNIÃO - CANA BRAVA | 13.873 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 233 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ENTR. BR-242 | 373ETO0220 | CANA BRAVA - ENTR. BR-153 ALVORADA *TRECHO URBANO* | 23.4029 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 234 | RODOVIA TO-387 - TRECHO PALMEIRÓPOLIS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 387ETO0170 | ENTR. TO-296 - PALMEIRÓPOLIS *TRECHO URBANO* | 37.4223 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 235 | RODOVIA TO-387 - TRECHO PALMEIRÓPOLIS - DIVISA TO-GO | 387ETO0171 | PERÍMETRO URBANO DE PALMEIRÓPOLIS | 0.64415 | PSU | Municipal
12 | 12 | Peixe | 235 | RODOVIA TO-387 - TRECHO PALMEIRÓPOLIS - DIVISA TO-GO | 387ETO0172 | PERÍMETRO URBANO DE PALMEIRÓPOLIS | 1.3222 | PSU | Municipal
12 | 12 | Peixe | 235 | RODOVIA TO-387 - TRECHO PALMEIRÓPOLIS - DIVISA TO-GO | 387ETO0200 | PALMEIRÓPOLIS *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-498 | 16.8894 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 235 | RODOVIA TO-387 - TRECHO PALMEIRÓPOLIS - DIVISA TO-GO | 387ETO0210 | ENTR. TO-498 - BARROLÂNDIA | 5.0202 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 235 | RODOVIA TO-387 - TRECHO PALMEIRÓPOLIS - DIVISA TO-GO | 387ETO0220 | BARROLÂNDIA - DIV TO-GO | 6.2418 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 236 | RODOVIA TO-458 - TRECHO ENTR. TO-365 (IPUEIRAS) - ENTR. BR-010 | 458ETO0050 | ENTR. TO-365 - MORRO DE SÃO JOÃO | 9.4785 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 236 | RODOVIA TO-458 - TRECHO ENTR. TO-365 (IPUEIRAS) - ENTR. BR-010 | 458ETO0060 | MORRO DE SÃO JOÃO - ENTR. TO-482 | 21.4608 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 236 | RODOVIA TO-458 - TRECHO ENTR. TO-365 (IPUEIRAS) - ENTR. BR-010 | 458ETO0070 | ENTR. TO-482 - ENTR. TO-050-BR-010 | 3.0274 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 237 | RODOVIA TO-479 - TRECHO PEIXE - POVOADO LAGOA DO ROMÃO (ENTR. TO-373) | 479ETO0010 | ENTROC. TO-373 - PEIXE (RIO TOCANTINS) | 26.044 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 238 | RODOVIA TO-482 - TRECHO: ENTR. TO-280 (SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE) / ENTR. TO-458 | 482ETO0010 | ENTR. TO-458 - POV. APINAJE (BALSA) | 21.6982 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 238 | RODOVIA TO-482 - TRECHO: ENTR. TO-280 (SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE) / ENTR. TO-458 | 482ETO0020 | POV. APINAJE (BALSA) - POV. SÃO PEDRO | 17.3678 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 238 | RODOVIA TO-482 - TRECHO: ENTR. TO-280 (SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE) / ENTR. TO-458 | 482ETO0030 | POV. SÃO PEDRO - ENTR. TO-280 | 34.4884 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 239 | RODOVIA TO-486 - TRECHO SANTA ROSA DO TOCANTINS - ENTR. TO-280 (NATIVIDADE) | 486ETO0010 | SANTA ROSA *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-280 (NATIVIDADE) | 63.9301 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 240 | RODOVIA TO-490 - TRECHO SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE - ENTR. BR-242 | 490ETO0010 | ENTR. TO-280 (SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE) - TIGRE | 34.7692 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 240 | RODOVIA TO-490 - TRECHO SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE - ENTR. BR-242 | 490ETO0020 | TIGRE - ENTR. BR-242 | 46.307 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 241 | RODOVIA TO-491 - TRECHO ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 (POVOADO RETIRO) | 491ETO0010 | ENTR. TO-373-BR-242 - ENTR. TO-296 | 60.3101 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 242 | RODOVIA TO-495 - TRECHO DIVISA TO-GO - LOURENÇO BORGES - ENTR. TO-296 | 495ETO0010 | ENTR. TO-296 - POV LORENÇO BORGES | 16.2724 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 242 | RODOVIA TO-495 - TRECHO DIVISA TO-GO - LOURENÇO BORGES - ENTR. TO-296 | 495ETO0020 | POV LORENÇO BORGES - DIVISA TO-GO | 5.404 | LEN | Estadual
12 | 12 | Peixe | 243 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-373 (SANTA CRUZ) | 498ETO0010 | ENTR. TO-373 (SANTA CRUZ) - ENTR. TO-296 | 32.0348 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 243 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-373 (SANTA CRUZ) | 296ETO0290 | JAÚ DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-498 | 4.0258 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 244 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-387 | 498ETO0050 | JAÚ DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* - NOVO HORIZONTE | 20.9419 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 244 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-387 | 498ETO0080 | NOVO HORIZONTE - MONTEIRÓPOLIS | 12.1011 | PPS | Estadual
12 | 12 | Peixe | 244 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-387 | 498ETO0090 | MONTEIRÓPOLIS - ENTR. TO-387 | 9.0436 | PPS | Estadual
[6 empty] | EXTENSÃO TOTAL (KM) | 1136.3018

## REGIÃO 13 - TRECHOS (hidden)
RELAÇÃO DOS TRECHOS DAS REGIÕES DE MANUTENÇÃO
LOTE | REGIÃO DE CONSERVAÇÃO | CIDADE SEDE | NÚMERO TRECHO | TRECHO | S.R.E | SEGMENTOS | EXTENSÃO (KM) | TIPO | JURISDIÇÃO
13 | 13 | Dianópolis | 245 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ENTR. TO-369 - ENTR. TO-280 (ALMAS) | 040ETO0140 | ENTR. TO-369 - ENTR. TO-280 (ALMAS) | 56.7164 | EOP | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 246 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ALMAS - PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 040ETO0150 | ENTR. TO-280 (ALMAS) - ENTR. TO-477 | 1.5702 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 246 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ALMAS - PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 040ETO0160 | ENTR. TO-477 - PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 13.3234 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 247 | RODOVIA TO-040 - TRECHO DIANÓPOLIS - NOVO JARDIM | 040ETO0190 | ENTR. TO-476 (DIANÓPOLIS) - ENTR. TO-387-TO-110 | 6.2949 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 247 | RODOVIA TO-040 - TRECHO DIANÓPOLIS - NOVO JARDIM | 040ETO0200 | ENTR. TO-387-TO-110 - AMARALINA | 11.4812 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 247 | RODOVIA TO-040 - TRECHO DIANÓPOLIS - NOVO JARDIM | 040ETO0210 | AMARALINA - NOVO JARDIM | 18.2704 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 248 | RODOVIA TO-040 - TRECHO NOVO JARDIM - DIVISA TO-BA | 040ETO0220 | NOVO JARDIM - ENTR. TO-110 | 5.8183 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 248 | RODOVIA TO-040 - TRECHO NOVO JARDIM - DIVISA TO-BA | 040ETO0230 | ENTR. TO-110 - DIV TO-BA | 37.1877 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | ACESSO | ENTR. TO-040 - PROJETO MANOEL ALVES | 8.684 | PPS | Outros
13 | 13 | Dianópolis | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | 040ETO0170 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - ENTR.TO-387 | 15.046 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | 040ETO0180 | ENTR.TO-387 - ENTR.TO-476 (DIANÓPOLIS) | 11.2053 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 250 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ARRAIAS - DIVISA TO-GO | 050ETO0270 | ARRAIAS (ACESSO SUL) - ENTR. TO-499 | 4.9838 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 250 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ARRAIAS - DIVISA TO-GO | 050ETO0280 | ENTR. TO-499 - ENTR. TO-296 | 1.8568 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 250 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ARRAIAS - DIVISA TO-GO | 050ETO0290 | ENTR. TO-296 - DIV TO-GO | 8.5478 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | 050ETO0230 | CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ENTR. BR-242 | 33.9538 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | 050ETO0240 | ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 | 47.9501 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | 050ETO0250 | ENTR. TO-296 - ARRAIAS (ACESSO NORTE) | 18.9591 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | 050ETO0260 | ARRAIAS (ACESSO NORTE) - ARRAIAS (ACESSO SUL) | 3.6488 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 252 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ENTR. BR-010 (POVOADO PRÍNCIPE) - CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | 387ETO0071 | CONCEIÇÃO DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 1.4023 | PSU | Municipal
13 | 13 | Dianópolis | 252 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ENTR. BR-010 (POVOADO PRÍNCIPE) - CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | 050ETO0210 | ENTR. BR-010 (PRÍNCIPE) - ENTR. TO-387 | 45.7523 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 252 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ENTR. BR-010 (POVOADO PRÍNCIPE) - CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | 050ETO0220 | ENTR. TO-387 - CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | 5.518 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 253 | RODOVIA TO-110 - TRECHO AURORA DO TOCANTINS - LAVANDEIRA | 110ETO0330 | AURORA DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* - LAVANDEIRA | 15.5607 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 254 | RODOVIA TO-110 - TRECHO COMBINADO - NOVO ALEGRE - DIVISA TO-GO | 110ETO0341 | COMBINADO *TRECHO URBANO* | 1.1652 | PSU | Municipal
13 | 13 | Dianópolis | 254 | RODOVIA TO-110 - TRECHO COMBINADO - NOVO ALEGRE - DIVISA TO-GO | 110ETO0370 | COMBINADO *TRECHO URBANO* - NOVO ALEGRE *TRECHO URBANO* | 10.2906 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 254 | RODOVIA TO-110 - TRECHO COMBINADO - NOVO ALEGRE - DIVISA TO-GO | 110ETO0390 | NOVO ALEGRE *TRECHO URBANO* - DIV TO-GO | 6.5225 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 255 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 (DIANÓPOLIS) - DIVISA TO-BA (GARGANTA) | 110ETO0110 | GARGANTA - ENTR. TO-040-TO-280 | 57.4523 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 256 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | 110ETO0150 | ENTR. TO-040 - CABECEIRINHA | 5.0826 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 256 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | 110ETO0160 | CABECEIRINHA - IPANEMA | 3.7674 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 256 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | 110ETO0170 | IPANEMA - BOA VISTA DE BELÉM | 5.3611 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 256 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | 110ETO0180 | BOA VISTA DE BELÉM - ENTR. TO-485 | 19.8746 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 256 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | 110ETO0190 | ENTR. TO-485 - PONTE ALTA DO BOM JESUS *TRECHO URBANO* | 3.9203 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 257 | RODOVIA TO-110 - TRECHO LAVANDEIRA - COMBINADO | 110ETO0340 | LAVANDEIRA - COMBINADO *TRECHO URBANO* | 6.3845 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 258 | RODOVIA TO-110 - TRECHO PONTE ALTA DO BOM JESUS - ENTR. BR-242(TAGUATINGA) | 110ETO0210 | PONTE ALTA DO BOM JESUS *TRECHO URBANO* - ALTAMIRA | 7.3073 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 258 | RODOVIA TO-110 - TRECHO PONTE ALTA DO BOM JESUS - ENTR. BR-242(TAGUATINGA) | 110ETO0220 | ALTAMIRA - SÃO GONÇALO | 9.1714 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 258 | RODOVIA TO-110 - TRECHO PONTE ALTA DO BOM JESUS - ENTR. BR-242(TAGUATINGA) | 110ETO0230 | SÃO GONÇALO - ENTR. BR-242 (A) | 19.0181 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | 110ETO0241 | TAGUATINGA *TRECHO URBANO* | 3.6312 | PSU | Municipal
13 | 13 | Dianópolis | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | 110ETO0270 | TAGUATINGA *TRECHO URBANO* - POV. SAPATEIRO | 19.0081 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | 110ETO0280 | POV. SAPATEIRO - ENTR. ACESSO POV. AZUIS | 5.4077 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | 110ETO0290 | ENTR. ACESSO POV. AZUIS - AURORA DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 19.234 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | ACESSO | ENTR- TO-110 - RIO AZUIS | 1.0865 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 260 | RODOVIA TO-296 - TRECHO ENTR. TO-050 - ENTR. TO-110 (COMBINADO) | 296ETO0110 | COMBINADO *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-497 | 30.2796 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 260 | RODOVIA TO-296 - TRECHO ENTR. TO-050 - ENTR. TO-110 (COMBINADO) | 296ETO0120 | ENTR. TO-497 - ENTR. TO-050 | 21.856 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 261 | RODOVIA TO-296 - TRECHO ENTR. BR-242 (POVOADO SÃO BOM JESUS DAS PALMAS) - ENTR. TO-050 | 296ETO0170 | ENTR. TO-050 - ENTR. BR-242 | 50.6197 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 262 | RODOVIA TO-369 - TRECHO ENTR. TO-040 - ENTR. TO-476 (FUNIL - RIO SONINHO) | 369ETO0100 | ENTR. TO-476 - ENTR. TO-040 | 23.951 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 263 | RODOVIA TO-387 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - TAIPAS DO TOCANTINS | 387ETO0070 | ENTR. TO-485 (TAIPAS) - CONCEIÇÃO DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 39.5018 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 264 | RODOVIA TO-387 - TRECHO ENTR. BR-010 - ENTR. TO-050 (CONCEIÇÃO DO TOCANTINS) | 387ETO0100 | ENTR. TO-050 - ENTR. TO-130-BR-010 | 42.4644 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 265 | RODOVIA TO-387 - TRECHO ENTR. TO-040 - TAIPAS DO TOCANTINS | 387ETO0040 | ENTR. TO-040-TO-280 - TAIPAS DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 67.8179 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 265 | RODOVIA TO-387 - TRECHO ENTR. TO-040 - TAIPAS DO TOCANTINS | 387ETO0041 | INÍCIO PU TAIPAS - FIM PU TAIPAS | 1.0866 | PSU | Municipal
13 | 13 | Dianópolis | 266 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - DIANÓPOLIS | 476ETO0060 | RIO DA CONCEIÇÃO *TRECHO URBANO* - CATINGUEIRO | 6.9762 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 266 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - DIANÓPOLIS | 476ETO0070 | CATINGUEIRO - ENTR. TO-040-TO-280-TO-387 | 19.7611 | PPS | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 267 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - ENTR. TO-477 | 476ETO0030 | ENTR. TO-477 - RIO DA CONCEIÇÃO *TRECHO URBANO* | 14.4762 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 268 | RODOVIA TO-477 - TRECHO ALMAS - ENTR. TO-476 | 477ETO0020 | ENTR. TO-476 - ENTR. TO-040-TO-280 (ALMAS) | 34.7691 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 269 | RODOVIA TO-477 - TRECHO ENTR. BR-010 (POVOADO BONFIM) - ALMAS | 477ETO0060 | ALMAS *TRECHO URBANO* - BARRA NOVA | 63.0745 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 269 | RODOVIA TO-477 - TRECHO ENTR. BR-010 (POVOADO BONFIM) - ALMAS | 477ETO0070 | BARRA NOVA - ENTR. TO-050-BR-010 | 9.965 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 270 | RODOVIA TO-485 - TRECHO TAIPAS DO TOCANTINS - ENTR. TO-110 | 485ETO0010 | ENTR. TO-110 - CARAIBINHA | 21.4384 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 270 | RODOVIA TO-485 - TRECHO TAIPAS DO TOCANTINS - ENTR. TO-110 | 485ETO0020 | CARAIBINHA - POV. BURITI | 10.4949 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 270 | RODOVIA TO-485 - TRECHO TAIPAS DO TOCANTINS - ENTR. TO-110 | 485ETO0030 | BURITI - ENTR. TO-487 (MIMOSA DOS MARINS) | 18.1197 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 270 | RODOVIA TO-485 - TRECHO TAIPAS DO TOCANTINS - ENTR. TO-110 | 485ETO0040 | ENTR. TO-487 (MIMOSA DOS MARINS) - LIMOEIRO | 24.0057 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 270 | RODOVIA TO-485 - TRECHO TAIPAS DO TOCANTINS - ENTR. TO-110 | 485ETO0050 | LIMOEIRO - ENTR. TO-387 (TAIPAS DO TOCANTINS) | 24.704 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 271 | RODOVIA TO-487 - TRECHO ENTR. TO-485 (MIMOSA DOS MARINS) - ENTR. BR-242 | 487ETO0010 | ENTR. TO 485 (MIMOSA) - ENTR. BR-242 | 21.6215 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 272 | RODOVIA TO-497 - TRECHO ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 (POVOADO JACARÉ) | 497ETO0010 | ENTR. BR-242 (TAGUATINGA) - MIMOSA | 15.9386 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 272 | RODOVIA TO-497 - TRECHO ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 (POVOADO JACARÉ) | 497ETO0020 | MIMOSA - DEPASA | 27.2403 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 272 | RODOVIA TO-497 - TRECHO ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 (POVOADO JACARÉ) | 497ETO0030 | DEPASA - POV . JACARE | 28.4207 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 272 | RODOVIA TO-497 - TRECHO ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 (POVOADO JACARÉ) | 497ETO0050 | POV JACARÉ - ENTR. TO-296 | 4.1873 | LEN | Estadual
13 | 13 | Dianópolis | 273 | RODOVIA TO-499 - TRECHO ENTR. TO-050 - DIVISA TO-GO | 499ETO0010 | ENTR. TO-050 - DIV TO-GO | 11.2079 | LEN | Estadual
[6 empty] | EXTENSÃO TOTAL (KM) | 1211.395

## Tabelas Auxiliares
REGIÕES |  | CONTRATOS | [6 empty] | FILTRO DE REGIÃO (DASHBOARD)
Código Região | Região | Código Contrato | Contrato |  | SERVIÇOS MANUTENÇÃO |  | SERVIÇOS RESTAURAÇÃO | SITUAÇÃO | Rótulo | Código
R11 | 11 | C11 | 049.2024 | G1 | Roçada | 4.1 | Reciclagem do pavimento e execução de TSD | Em elaboração | TODAS | *
R12 | 12 | C12 | 009.2025 |  | Limpeza EDS | 4.2 | Microrrevestimento asfáltico 8 mm | Em andamento | REGIÃO 11 | R11
R13 | 13 | C13 | 051.2024 |  | Limpeza Ponte | 4.3 | Fornecimento e aplicação de CBUQ | Concluída | REGIÃO 12 | R12
R22 | 22 | C22 | 042.2025 | G2 | Tapa-Buraco PMF | 4.4 | Sinalização de Obras | Justificada | REGIÃO 13 | R13
R23 | 23 | C23 | 043.2025 |  | Tapa-Buraco CAE | 4.5 | Drenagem | Cancelada | REGIÃO 22 | R22
R24 | 24 | C24 | 041.2025 | G3 | Recomposição mecanizada de aterro |  | ---------- COMBINAÇÕES ---------- | Análise Gestor | REGIÃO 23 | R23
[5 empty] | Recomposição manual de aterro |  | Reciclagem do pavimento e execução de TSD | Correção Fiscal | REGIÃO 24 | R24
[5 empty] | Remoção mecânica de barreira |  | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm | -
[5 empty] | Enrocamento de pedra arrumada |  | - | -
[5 empty] | Enrocamento de pedra jogada |  | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Fornecimento e aplicação de CBUQ
[5 empty] | Execução de Drenos DPS 07 |  | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm / Fornecimento e aplicação de CBUQ
[5 empty] | Execução de Contenção |  | -
[5 empty] | Recomposição de estruturas de concreto (contenção) |  | -
Corta rio
Recomposição de BSTC 100
Recomposição de BDTC 100
Recomposição de bueiros celulares
Reparo EDS
Recomposição guarda corpo
Remendo Profundo
|  |  |  | G4 | Caiação de EDS e pontes
Reciclagem do pavimento e execução de TSD
Microrrevestimento asfáltico 8 mm
Fornecimento e aplicação de CBUQ
|  |  |  | G5 | Terraplenagem
Execução de BSTC 100
Execução de BDTC 100
Reconformação da plataforma
Recomposição do revestimento primário
|  |  |  | G6 | Serviços em pontes de madeira sem reaproveitamento
Serviços em pontes de madeira com reaproveitamento
|  |  |  | G8 | Recomposição de elementos estruturais e não estruturais em pontes mistas ou de concreto
Recuperação funcional do pavimento
Pintura Horizontal da PPD e Pista de Taxiamento
|  |  |  | G9 | Manutenção corretiva Aeródromo
Administração Local
---------- COMBINAÇÕES ----------
Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo
Tapa-Buraco CAE / Recomposição mecanizada de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Enrocamento de pedra jogada / Reparo EDS / Remendo Profundo
Enrocamento de pedra arrumada / Enrocamento de pedra jogada / Terraplenagem / Execução de BSTC 100 / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário
Terraplenagem / Execução de BDTC 100 / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário
Recomposição mecanizada de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Enrocamento de pedra jogada / Reparo EDS
Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Enrocamento de pedra jogada / Reparo EDS
Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário
Terraplenagem / Execução de BSTC 100 / Reconformação da plataforma
Roçada / Tapa-Buraco CAE / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Enrocamento de pedra jogada / Reparo EDS / Remendo Profundo
Roçada / Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo
Limpeza EDS / Caiação de EDS e pontes
Roçada / Tapa-Buraco CAE
Roçada / Limpeza Ponte / Caiação de EDS e pontes
Tapa-Buraco PMF / Remendo Profundo
Terraplenagem / Reconformação da plataforma
Roçada / Limpeza EDS
Recomposição mecanizada de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Enrocamento de pedra jogada / Terraplenagem
Roçada / Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo / Reconformação da plataforma
Roçada / Tapa-Buraco PMF / Remendo profundo
Enrocamento de pedra arrumada / Enrocamento de pedra jogada / Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário
Tapa-Buraco CAE / Enrocamento de pedra arrumada / Enrocamento de pedra jogada / Recomposição de BDTC 100 / Reparo EDS / Remendo Profundo
Tapa-Buraco CAE / Enrocamento de pedra arrumada / Enrocamento de pedra jogada / Reparo EDS / Remendo Profundo
Roçada / Tapa-Buraco PMF
Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes
Enrocamento de pedra jogada / Terraplenagem / Execução de BSTC 100 / Execução de BDTC 100 / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário
Tapa-Buraco CAE / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Enrocamento de pedra jogada / Reparo EDS / Remendo Profundo / Terraplenagem
Roçada / Caiação de EDS e pontes
Terraplenagem / Recomposição do revestimento primário
Terraplenagem / Execução de BSTC 100 / Recomposição do revestimento primário
Roçada / Tapa-Buraco PMF / Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo
Terraplenagem / Execução de BSTC 100 / Reconformação da plataforma
Roçada / Limpeza EDS / Caiação de EDS e pontes
Roçada / Tapa-Buraco CAE / Reparo EDS / Remendo Profundo / Caiação de EDS e pontes
Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário
Serviços em pontes de madeira sem resproveitamento
Tapa-Buraco PMF / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Enrocamento de pedra jogada / Reparo EDS / Remendo Profundo
Recomposição mecanizada de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Enrocamento de pedra jogada / Terraplenagem / Reconformação da plataforma
Roçada / Remendo profundo
Tapa-Buraco CAE / Reparo EDS / Remendo Profundo / Enrocamento de pedra arrumada
Tapa-Buraco PMF / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra jogada / Reparo EDS / Caiação de EDS e pontes
Roçada / Tapa-Buraco PMF / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Reparo EDS / Caiação de EDS e pontes
Tapa-Buraco PMF / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Reparo EDS
Tapa-Buraco CAE / Execução de Contenção
-
-

## BASE DASHBOARD (hidden)
[23 empty] | Critério de região aplicado: | R12
BASE CONSOLIDADA — alimenta o DASHBOARD (não editar) | [33 empty] | FONTES DOS GRÁFICOS DO DASHBOARD
REGIÃO | CONTRATO | OSP | DATA EMISSÃO | N° TRECHO | TRECHO | SERVIÇO | VALOR PREVISTO | TOTAL MEDIDO | SALDO | SITUAÇÃO | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 |  | SERVIÇO | N° OSPs | VALOR PREVISTO | SCORE | RANK | REGIÃO | OSP | VALOR PREVISTO | SCORE | RANK | REGIÃO | PREVISTO | MEDIDO | SITUAÇÃO | N° OSPs | MÊS | MEDIDO NO MÊS | ACUMULADO | SERVIÇO | PREVISTO
R11 | 049.2024 | 14 | Janeiro | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 177657.57 | 131038.59 | 46618.98 | Concluída | 0 | 61902.72 | 69135.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 4 | 208338.05 | 208338.05 | 10 | R11 | 049.2024.0014 | -1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 6332107.48
R11 | 049.2024 | 15 | Janeiro | 212 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ARAGUAÇU - SANDOLÂNDIA | Roçada | 25453.98 | 24168.68 | 1285.3 | Concluída | 0 | 24168.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Caiação de EDS e pontes | 0 | 0 | -5e-06 | 13 | R11 | 049.2024.0015 | -1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Remendo profundo | 590002.77
R11 | 049.2024 | 16 | Janeiro | 220 | RODOVIA TO-460 - TRECHO BR-242 (VILA QUIXABA) - SUCUPIRA | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 42260.27 | 32481.46 | 9778.81 | Concluída | 0 | 32481.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Enrocamento de pedra arrumada / Enrocamento de pedra jogada / Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 0 | 0 | -6e-06 | 14 | R11 | 049.2024.0016 | -1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reconformação da plataforma | 496783.32
R11 | 049.2024 | 17 | Janeiro | 218 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ARAGUAÇU - DIVISA TO-GO | Roçada | 50319.98 | 47237.42 | 3082.56 | Concluída | 0 | 47237.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Limpeza EDS / Caiação de EDS e pontes | 0 | 0 | -7e-06 | 15 | R11 | 049.2024.0017 | -1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tapa-Buraco PMF | 460405.575
R11 | 049.2024 | 18 | Fevereiro | 208 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. TO-481 (CAPAO DO COCO) - FAZENDA COBRAPE | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 842266.55 | 328867.72 | 513398.83 | Concluída | 0 | 42026.62 | 0 | 286841.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Manutenção corretiva Aeródromo | 0 | 0 | -8e-06 | 16 | R11 | 049.2024.0018 | -1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 364826.92
R11 | 049.2024 | 19 | Fevereiro | 221 | RODOVIA TO-481 - TRECHO DUERÉ - ENTR. TO-181 (CAPAO DO COCO) | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 583705.47 | 582321.23 | 1384.24 | Concluída | 0 | 222834.09 | 359487.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Microrrevestimento asfáltico 8 mm / Sinalização de Obras | 0 | 0 | -9e-06 | 17 | R11 | 049.2024.0019 | -1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tapa-Buraco CAE | 343391.27
R11 | 049.2024 | 20 | Março | 202 | RODOVIA TO-070 - TRECHO SANDOLÂNDIA - FORMOSO DO ARAGUAIA | Roçada | 38576.29 | 36651.57 | 1924.72 | Concluída | 0 | 0 | 36651.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm | 0 | 0 | -1e-05 | 18 | R11 | 049.2024.0020 | -1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 322053.46
R11 | 049.2024 | 21 | Março | 209 | RODOVIA TO-181 - TRECHO FAZENDA COBRAPE - ENTR. BR-242 | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 390709.12 | 389020.48 | 1688.64 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 302300.44 | 86720.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm / Sinalização de Obras | 0 | 0 | -1.1e-05 | 19 | R11 | 049.2024.0021 | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Roçada / Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 315965.76
R11 | 049.2024 | 22 | Março | 210 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. BR-242 - FUNDAÇÃO BRADESCO | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 318931.06 | 100041.19 | 218889.87 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 9520.64 | 90520.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Reconformação da plataforma | 8 | 496783.32 | 496783.32 | 3 | R11 | 049.2024.0022 | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Roçada | 208416.53
R11 | 049.2024 | 23 | Março | 214 | RODOVIA TO-362 - TRECHO SANTA RITA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 259096.53 | 0 | 259096.53 | Cancelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 1 | 364826.92 | 364826.92 | 5 | R11 | 049.2024.0023 | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 208338.05
R11 | 049.2024 | 24 | Março | 223 | RODOVIA TO-484 - TRECHO FIGUEIRÓPOLIS - KM 64 (RIO FORMOSO) | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 86715.58 | 0 | 86715.58 | Cancelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Roçada | 11 | 208416.53 | 208416.53 | 9 | R11 | 049.2024.0024 | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
R11 | 049.2024 | 25 | Março | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 3173.97 | 3173.97 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 3173.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Roçada / Limpeza EDS | 0 | 0 | -1.5e-05 | 20 | R11 | 049.2024.0025 | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
R11 | 049.2024 | 26 | Abril | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Tapa-Buraco CAE | 31085.39 | 27578.35 | 3507.04 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 27578.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Roçada / Remendo profundo | 0 | 0 | -1.6e-05 | 21 | R11 | 049.2024.0026 | -1
R11 | 049.2024 | 27 | Abril | 206 | RODOVIA TO-070 - TRECHO FORMOSO DO ARAGUAIA - DUERÉ | Roçada | 32173.84 | 32173.84 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 32173.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 0 | 0 | -1.7e-05 | 22 | R11 | 049.2024.0027 | -1
R11 | 049.2024 | 28 | Maio | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Limpeza EDS / Caiação de EDS e pontes | 23752.58 | 0 | 23752.58 | Cancelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Roçada / Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 3 | 315965.76 | 315965.76 | 8 | R11 | 049.2024.0028 | -1
R11 | 049.2024 | 29 | Maio | 205 | RODOVIA TO-070 - TRECHO DUERÉ - ALIANÇA DO TOCANTINS | Roçada | 16378.85 | 15597.85 | 781 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15597.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Roçada / Tapa-Buraco PMF | 0 | 0 | -1.9e-05 | 23 | R11 | 049.2024.0029 | -1
R11 | 049.2024 | 30 | Maio | 218 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ARAGUAÇU - DIVISA TO-GO | Roçada | 39853.56 | 37980.7 | 1872.86 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37980.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes | 0 | 0 | -2e-05 | 24 | R11 | 049.2024.0030 | -1
R11 | 049.2024 | 31 | Maio | 219 | RODOVIA TO-374 - TRECHO DUERÉ - GURUPI | Roçada | 18928.21 | 18089.41 | 838.8 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18089.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Reparo EDS / Caiação de EDS e pontes | 0 | 0 | -2.1e-05 | 25 | R11 | 049.2024.0031 | -1
R11 | 049.2024 | 32 | Maio | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Roçada / Remendo profundo | 37930.29 | 8106.86 | 29823.43 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8106.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Remendo profundo | 3 | 590002.77 | 590002.77 | 2 | R11 | 049.2024.0032 | -1
R11 | 049.2024 | 33 | Maio | 216 | RODOVIA TO-365 - TRECHO RIO TOCANTINS (BALSA) - TREVO DA PRAIA - ENTR. BR-153 | Roçada | 21028 | 20104.998 | 923.002 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 20104.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviços em pontes de madeira sem reaproveitamento | 1 | 44770.43 | 44770.43 | 12 | R11 | 049.2024.0033 | -1
R11 | 049.2024 | 34 | Junho | 208 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. TO-481 (CAPAO DO COCO) - FAZENDA COBRAPE | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 592238.52 | 592227.24 | 11.28 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476116.19 | 116111.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 1 | 0 | -2.4e-05 | 26 | R11 | 049.2024.0034 | -1
R11 | 049.2024 | 35 | Junho | 210 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. BR-242 - FUNDAÇÃO BRADESCO | Tapa-Buraco CAE | 34721.02 | 16320.18 | 18400.84 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16320.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SERVIÇOS RESTAURAÇÃO | 0 | 0 | -2.5e-05 | 27 | R11 | 049.2024.0035 | -1
R11 | 049.2024 | 36 | Agosto | 202 | RODOVIA TO-070 - TRECHO SANDOLÂNDIA - FORMOSO DO ARAGUAIA | Roçada | 52055.37 | 50366.92 | 1688.45 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50366.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tapa-Buraco CAE | 3 | 343391.27 | 343391.27 | 6 | R11 | 049.2024.0036 | -1
R11 | 049.2024 | 37 | Agosto | 212 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ARAGUAÇU - SANDOLÂNDIA | Roçada | 25053.71 | 20601.92 | 4451.79 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20601.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tapa-Buraco CAE / Execução de Contenção | 1 | 205865.44 | 205865.44 | 11 | R11 | 049.2024.0037 | -1
R11 | 049.2024 | 38 | Agosto | 218 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ARAGUAÇU - DIVISA TO-GO | Roçada | 54614.53 | 0 | 54614.53 | Cancelada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 2 | 322053.46 | 322053.46 | 7 | R11 | 049.2024.0038 | -1
R11 | 049.2024 | 39 | Julho | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Roçada / Tapa-Buraco PMF | 49869.41 | 29732.89 | 20136.52 | Justificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29732.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tapa-Buraco CAE / Reparo EDS / Remendo Profundo / Enrocamento de pedra arrumada | 0 | 0 | -2.9e-05 | 28 | R11 | 049.2024.0039 | -1
R11 | 049.2024 | 40 | Outubro | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Caiação de EDS e pontes | 2026.6 | 0 | 2026.6 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tapa-Buraco PMF | 4 | 460405.575 | 460405.575 | 4 | R11 | 049.2024.0040 | -1
R11 | 049.2024 | 41 | Agosto | 220 | RODOVIA TO-460 - TRECHO BR-242 (VILA QUIXABA) - SUCUPIRA | Roçada | 7327.54 | 6044.78 | 1282.76 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6044.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tapa-Buraco PMF / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Reparo EDS | 0 | 0 | -3.1e-05 | 29 | R11 | 049.2024.0041 | -1
R11 | 049.2024 | 42 | Agosto | 214 | RODOVIA TO-362 - TRECHO SANTA RITA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | Reconformação da plataforma | 48592.65 | 0 | 48592.65 | Justificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tapa-Buraco PMF / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra jogada / Reparo EDS / Caiação de EDS e pontes | 0 | 0 | -3.2e-05 | 30 | R11 | 049.2024.0042 | -1
R11 | 049.2024 | 43 | Setembro | 215 | RODOVIA TO-362 - TRECHO BREJINHO DE NAZARÉ - ENTR. TO-365 (ACESSO BALSA) | Reconformação da plataforma | 39048.17 | 0 | 39048.17 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tapa-Buraco PMF / Remendo Profundo | 0 | 0 | -3.3e-05 | 31 | R11 | 049.2024.0043 | -1
R11 | 049.2024 | 44 | Setembro | 216 | RODOVIA TO-365 - TRECHO RIO TOCANTINS (BALSA) - TREVO DA PRAIA - ENTR. BR-153 | Reconformação da plataforma | 36149.23 | 0 | 36149.23 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Terraplenagem / Execução de BSTC 100 / Recomposição do revestimento primário | 0 | 0 | -3.4e-05 | 32 | R11 | 049.2024.0044 | -1
R11 | 049.2024 | 45 | Agosto | 221 | RODOVIA TO-481 - TRECHO DUERÉ - ENTR. TO-181 (CAPAO DO COCO) | Reconformação da plataforma | 82686.17 | 82686.17 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82686.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Terraplenagem / Execução de BSTC 100 / Reconformação da plataforma | 0 | 0 | -3.5e-05 | 33 | R11 | 049.2024.0045 | -1
R11 | 049.2024 | 46 | Outubro | 206 | RODOVIA TO-070 - TRECHO FORMOSO DO ARAGUAIA - DUERÉ | Caiação de EDS e pontes | 2279.68 | 0 | 2279.68 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 11 | 6332107.48 | 6332107.48 | 1 | R11 | 049.2024.0046 | -1
R11 | 049.2024 | 47 | Outubro | 207 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. TO-255 - ENTR. TO-481 (CAPAO DO COCO) | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 78662.67 | 0 | 78662.67 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R11 | 049.2024.0047 | -1
R11 | 049.2024 | 48 | Outubro | 208 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. TO-481 (CAPAO DO COCO) - FAZENDA COBRAPE | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 2814.46 | 0 | 2814.46 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R11 | 049.2024.0048 | -1
R11 | 049.2024 | 49 | Outubro | 210 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ENTR. BR-242 - FUNDAÇÃO BRADESCO | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 1154.46 | 0 | 1154.46 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R11 | 049.2024.0049 | -1
R11 | 049.2024 | 50 | Outubro | 213 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ARAGUAÇU - DIVISA TO-GO | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 1064.44 | 0 | 1064.44 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R11 | 049.2024.0050 | -1
R11 | 049.2024 | 51 | Outubro | 202 | RODOVIA TO-070 - TRECHO SANDOLÂNDIA - FORMOSO DO ARAGUAIA | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 6823.93 | 0 | 6823.93 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R11 | 049.2024.0051 | -1
R11 | 049.2024 | 52 | Setembro | 212 | RODOVIA TO-181 - TRECHO ARAGUAÇU - SANDOLÂNDIA | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R11 | 049.2024.0052 | -1
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.0000 | -1
R12 | 009.2025 | 65 | Janeiro | 225 | RODOVIA TO-280 - TRECHO NATIVIDADE - ALMAS | Roçada | 27874.62 | 27874.62 | 0 | Concluída | 27874.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0065 | 27874.62 | 27874.62 | 41
R12 | 009.2025 | 66 | Janeiro | 226 | RODOVIA TO-280 - TRECHO SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE - NATIVIDADE | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 68235.11 | 45019.74 | 23215.37 | Concluída | 0 | 45019.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0066 | 68235.11 | 68235.11 | 29
R12 | 009.2025 | 67 | Janeiro | 227 | RODOVIA TO-280 - TRECHO ENTR. BR-242 - SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE | Roçada | 15770.16 | 15770 | 0.16 | Concluída | 0 | 15770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0067 | 15770.16 | 15770.16 | 47
R12 | 009.2025 | 68 | Janeiro | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 364826.92 | 364507.05 | 319.87 | Concluída | 364507.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0068 | 364826.92 | 364826.92 | 8
R12 | 009.2025 | 69 | Fevereiro | 241 | RODOVIA TO-491 - TRECHO ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 (POVOADO RETIRO) | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 241802.58 | 226279.84 | 15522.74 | Concluída | 0 | 226279.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0069 | 241802.58 | 241802.58 | 12
R12 | 009.2025 | 70 | Fevereiro | 233 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ENTR. BR-242 | Tapa-Buraco CAE | 56412.28 | 32653.1 | 23759.18 | Concluída | 0 | 32653.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0070 | 56412.28 | 56412.28 | 32
R12 | 009.2025 | 71 | Fevereiro | 228 | RODOVIA TO-296 - TRECHO SÃO SALVADOR DO TOCANTINS - PARANÃ | Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 37751.14 | 37751.14 | 0 | Concluída | 0 | 37751.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0071 | 37751.14 | 37751.1399 | 37
R12 | 009.2025 | 72 | Fevereiro | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 55856.27 | 54206.24 | 1650.03 | Concluída | 0 | 54206.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0072 | 55856.27 | 55856.2699 | 33
R12 | 009.2025 | 73 | Fevereiro | 225 | RODOVIA TO-280 - TRECHO NATIVIDADE - ALMAS | Tapa-Buraco CAE | 81113.55 | 75878.57 | 5234.98 | Concluída | 0 | 75878.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0073 | 81113.55 | 81113.5499 | 23
R12 | 009.2025 | 74 | Fevereiro | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 57943.33 | 57943.33 | 0 | Concluída | 0 | 57943.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0074 | 57943.33 | 57943.3299 | 31
R12 | 009.2025 | 75 | Fevereiro | 232 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ENTR. TO-365 (BALSA) - SÃO MIGUEL - LAGOA DO ROMÃO -ENTR. TO-280 | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 295343.5 | 217242.54 | 78100.96 | Concluída | 0 | 217242.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0075 | 295343.5 | 295343.4999 | 9
R12 | 009.2025 | 76 | Fevereiro | 238 | RODOVIA TO-482 - TRECHO: ENTR. TO-280 (SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE) / ENTR. TO-458 | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 615457.46 | 536383.8 | 79073.66 | Concluída | 0 | 536383.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0076 | 615457.46 | 615457.4599 | 5
R12 | 009.2025 | 77 | Março | 233 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ENTR. BR-242 | Roçada / Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 133710.58 | 27644.12 | 106066.46 | Concluída | 0 | 0 | 7686.15 | 0 | 19957.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0077 | 133710.58 | 133710.5799 | 17
R12 | 009.2025 | 78 | Março | 244 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-387 | Roçada / Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 78688.49 | 15187.11 | 63501.38 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 15187.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0078 | 78688.49 | 78688.4899 | 26
R12 | 009.2025 | 79 | Março | 243 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-373 (SANTA CRUZ) | Roçada / Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 103566.69 | 13059.73 | 90506.96 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 13059.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0079 | 103566.69 | 103566.6899 | 20
R12 | 009.2025 | 80 | Março | 238 | RODOVIA TO-482 - TRECHO: ENTR. TO-280 (SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE) / ENTR. TO-458 | Reconformação da plataforma | 79753.46 | 79753.46 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 56219.25 | 23534.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0080 | 79753.46 | 79753.4599 | 25
R12 | 009.2025 | 81 | Março | 225 | RODOVIA TO-280 - TRECHO NATIVIDADE - ALMAS | Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 284302.32 | 201106.42 | 83195.9 | Concluída | 0 | 0 | 114672.07 | 86434.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0081 | 284302.32 | 284302.3199 | 10
R12 | 009.2025 | 82 | Abril | 232 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ENTR. TO-365 (BALSA) - SÃO MIGUEL - LAGOA DO ROMÃO -ENTR. TO-280 | Reconformação da plataforma | 84903.98 | 78780.76 | 6123.22 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 78780.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0082 | 84903.98 | 84903.9799 | 21
R12 | 009.2025 | 83 | Abril | 236 | RODOVIA TO-458 - TRECHO ENTR. TO-365 (IPUEIRAS) - ENTR. BR-010 | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 461352.19 | 461335.76 | 16.43 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 461335.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0083 | 461352.19 | 461352.1899 | 6
R12 | 009.2025 | 84 | Abril | 231 | RODOVIA TO-365 - TRECHO IPUEIRAS - SILVANÓPOLIS | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 664951.83 | 664951.82 | 0.01 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 664951.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0084 | 664951.83 | 664951.8299 | 4
R12 | 009.2025 | 85 | Maio | 239 | RODOVIA TO-486 - TRECHO SANTA ROSA DO TOCANTINS - ENTR. TO-280 (NATIVIDADE) | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 1159513.57 | 1158114.09 | 1399.48 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158114.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0085 | 1159513.57 | 1159513.5699 | 2
R12 | 009.2025 | 86 | Maio | 225 | RODOVIA TO-280 - TRECHO NATIVIDADE - ALMAS | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Remendo profundo | 435739.41 | 403397.26 | 32342.15 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 385167.96 | 18229.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0086 | 435739.41 | 435739.4099 | 7
R12 | 009.2025 | 87 | Junho | 227 | RODOVIA TO-280 - TRECHO ENTR. BR-242 - SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE | Roçada | 10833.42 | 10833.42 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10833.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0087 | 10833.42 | 10833.4199 | 51
R12 | 009.2025 | 88 | Junho | 226 | RODOVIA TO-280 - TRECHO SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE - NATIVIDADE | Roçada | 16063.71 | 16063.71 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16063.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0088 | 16063.71 | 16063.7099 | 46
R12 | 009.2025 | 89 | Junho | 240 | RODOVIA TO-490 - TRECHO SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE - ENTR. BR-242 | Reconformação da plataforma | 78099.46 | 78099.46 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78099.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0089 | 78099.46 | 78099.4599 | 27
R12 | 009.2025 | 90 | Junho | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 257593.6 | 218794.34 | 38799.26 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218794.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0090 | 257593.6 | 257593.5999 | 11
R12 | 009.2025 | 91 | Junho | 230 | RODOVIA TO-296 - TALISMÃ - ENTR. TO-498 (JAÚ DO TOCANTINS) | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 116002.57 | 116002.55 | 0.02 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116002.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0091 | 116002.57 | 116002.5699 | 18
R12 | 009.2025 | 92 | Junho | 225 | RODOVIA TO-280 - TRECHO NATIVIDADE - ALMAS | Tapa-Buraco CAE | 205865.44 | 205034.3 | 831.14 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185797.07 | 19237.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0092 | 205865.44 | 205865.4399 | 13
R12 | 009.2025 | 93 | Junho | 228 | RODOVIA TO-296 - TRECHO SÃO SALVADOR DO TOCANTINS - PARANÃ | Roçada | 16594.35 | 16594.35 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16594.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0093 | 16594.35 | 16594.3499 | 45
R12 | 009.2025 | 94 | Junho | 233 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ENTR. BR-242 | Tapa-Buraco PMF | 150080.57 | 142326.92 | 7753.65 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65338.18 | 53494.25 | 23494.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0094 | 150080.57 | 150080.5699 | 16
R12 | 009.2025 | 95 | Junho | 243 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-373 (SANTA CRUZ) | Tapa-Buraco PMF | 61911.775 | 56391.09 | 5520.685 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11995.83 | 44395.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0095 | 61911.775 | 61911.7749 | 30
R12 | 009.2025 | 96 | Julho | 244 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-387 | Tapa-Buraco PMF | 79783.75 | 64745.67 | 15038.08 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975.51 | 44770.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0096 | 79783.75 | 79783.7499 | 24
R12 | 009.2025 | 97 | Junho | 241 | RODOVIA TO-491 - TRECHO ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 (POVOADO RETIRO) | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 674926.63 | 674023.65 | 902.98 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674023.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0097 | 674926.63 | 674926.6299 | 3
R12 | 009.2025 | 98 | Agosto | 242 | RODOVIA TO-495 - TRECHO DIVISA TO-GO - LOURENÇO BORGES - ENTR. TO-296 | Reconformação da plataforma | 26754.1 | 26754.1 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26754.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0098 | 26754.1 | 26754.0999 | 42
R12 | 009.2025 | 99 | Julho | 224 | RODOVIA TO-141 - TRECHO PALMEIRÓPOLIS - DIVISA TO-GO | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Remendo profundo | 69999.89 | 68354.64 | 1645.25 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47516.41 | 20838.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0099 | 69999.89 | 69999.8899 | 28
R12 | 009.2025 | 100 | Julho | 234 | RODOVIA TO-387 - TRECHO PALMEIRÓPOLIS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | Roçada | 12558.11 | 12558.11 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12558.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0100 | 12558.11 | 12558.1099 | 50
R12 | 009.2025 | 101 | Julho | 235 | RODOVIA TO-387 - TRECHO PALMEIRÓPOLIS - DIVISA TO-GO | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Remendo profundo | 84263.47 | 68818.76 | 15444.71 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33435.82 | 35382.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0101 | 84263.47 | 84263.4699 | 22
R12 | 009.2025 | 102 | Julho | 238 | RODOVIA TO-482 - TRECHO: ENTR. TO-280 (SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE) / ENTR. TO-458 | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 1847366.52 | 1846599.89 | 766.63 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846599.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0102 | 1847366.52 | 1847366.5199 | 1
R12 | 009.2025 | 103 | Julho | 225 | RODOVIA TO-280 - TRECHO NATIVIDADE - ALMAS | Tapa-Buraco PMF | 168629.48 | 138068.39 | 30561.09 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114438.05 | 23630.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0103 | 168629.48 | 168629.4799 | 15
R12 | 009.2025 | 104 | Agosto | 227 | RODOVIA TO-280 - TRECHO ENTR. BR-242 - SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 16764.61 | 16763.35 | 1.26 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16763.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0104 | 16764.61 | 16764.6099 | 44
R12 | 009.2025 | 105 | Agosto | 225 | RODOVIA TO-280 - TRECHO NATIVIDADE - ALMAS | Roçada | 29400.94 | 29400.47 | 0.47 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29400.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0105 | 29400.94 | 29400.9399 | 39
R12 | 009.2025 | 106 | Agosto | 226 | RODOVIA TO-280 - TRECHO SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE - NATIVIDADE | Roçada | 22005.58 | 22005.58 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22005.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0106 | 22005.58 | 22005.5799 | 43
R12 | 009.2025 | 107 | Agosto | 232 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ENTR. TO-365 (BALSA) - SÃO MIGUEL - LAGOA DO ROMÃO -ENTR. TO-280 | Reconformação da plataforma | 108635.52 | 108635.52 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108635.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0107 | 108635.52 | 108635.5199 | 19
R12 | 009.2025 | 108 | Agosto | 237 | RODOVIA TO-479 - TRECHO PEIXE - POVOADO LAGOA DO ROMÃO (ENTR. TO-373) | Reconformação da plataforma | 32452.15 | 32452.15 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32452.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0108 | 32452.15 | 32452.1499 | 38
R12 | 009.2025 | 109 | Agosto | 233 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ENTR. BR-242 | Roçada | 29068.8 | 29068.64 | 0.16 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29068.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0109 | 29068.8 | 29068.7999 | 40
R12 | 009.2025 | 110 | Outubro | 229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | Serviços em pontes de madeira sem reaproveitamento | 44770.43 | 0 | 44770.43 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0110 | 44770.43 | 44770.4299 | 34
R12 | 009.2025 | 111 | Setembro | 243 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-373 (SANTA CRUZ) | Roçada | 13059.73 | 0 | 13059.73 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0111 | 13059.73 | 13059.7299 | 49
R12 | 009.2025 | 112 | Setembro | 233 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ALVORADA - ENTR. BR-242 | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 7335.76 | 0 | 7335.76 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0112 | 7335.76 | 7335.7599 | 52
R12 | 009.2025 | 113 | Setembro | 244 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-387 | Roçada | 15187.11 | 0 | 15187.11 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0113 | 15187.11 | 15187.1099 | 48
R12 | 009.2025 | 114 | Setembro | 236 | RODOVIA TO-458 - TRECHO ENTR. TO-365 (IPUEIRAS) - ENTR. BR-010 | Reconformação da plataforma | 42221.21 | 0 | 42221.21 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0114 | 42221.21 | 42221.2099 | 36
R12 | 009.2025 | 115 | Setembro | 244 | RODOVIA TO-498 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - ENTR. TO-387 | Tapa-Buraco CAE / Execução de Contenção | 205865.44 | 0 | 205865.44 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0115 | 205865.44 | 205865.4399 | 14
R12 | 009.2025 | 116 | Setembro | 231 | RODOVIA TO-365 - TRECHO IPUEIRAS - SILVANÓPOLIS | Reconformação da plataforma | 43963.44 | 0 | 43963.44 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0116 | 43963.44 | 43963.4399 | 35
R12 | 009.2025 | 117 | Outubro | 238 | RODOVIA TO-482 - TRECHO: ENTR. TO-280 (SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE) / ENTR. TO-458 | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R12 | 009.2025.0117 | 0 | -9.6e-05 | 53
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | .0000 | -1
R13 | 051.2024 | 73 | Janeiro | 266 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - DIANÓPOLIS | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 98239.68 | 82601.86 | 15637.82 | Concluída | 14461.95 | 0 | 68139.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0073 | -1
R13 | 051.2024 | 74 | Janeiro | 246 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ALMAS - PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 329309.36 | 328999.47 | 309.89 | Concluída | 197.02 | 317147.35 | 11655.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0074 | -1
R13 | 051.2024 | 75 | Janeiro | 247 | RODOVIA TO-040 - TRECHO DIANÓPOLIS - NOVO JARDIM | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 140435.54 | 139709.41 | 726.13 | Concluída | 63035.52 | 39736.42 | 36937.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0075 | -1
R13 | 051.2024 | 76 | Janeiro | 248 | RODOVIA TO-040 - TRECHO NOVO JARDIM - DIVISA TO-BA | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 157252.35 | 155888.89 | 1363.46 | Concluída | 196.18 | 0 | 155692.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0076 | -1
R13 | 051.2024 | 77 | Janeiro | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 1234328.13 | 1210136.49 | 24191.64 | Concluída | 886195.18 | 323941.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0077 | -1
R13 | 051.2024 | 78 | Janeiro | 255 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 (DIANÓPOLIS) - DIVISA TO-BA (GARGANTA) | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 98271.39 | 96481.25 | 1790.14 | Concluída | 184.27 | 30179.98 | 66117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0078 | -1
R13 | 051.2024 | 79 | Fevereiro | 252 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ENTR. BR-010 (POVOADO PRÍNCIPE) - CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | Roçada / Tapa-Buraco CAE | 569533.54 | 549759.97 | 19773.57 | Concluída | 0 | 494827.35 | 54932.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0079 | -1
R13 | 051.2024 | 80 | Fevereiro | 245 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ENTR. TO-369 - ENTR. TO-280 (ALMAS) | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 361880.42 | 184280.96 | 177599.46 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 184280.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0080 | -1
R13 | 051.2024 | 81 | Fevereiro | 270 | RODOVIA TO-485 - TRECHO TAIPAS DO TOCANTINS - ENTR. TO-110 | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 616483.01 | 616238.34 | 244.67 | Concluída | 0 | 305816.45 | 310421.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0081 | -1
R13 | 051.2024 | 82 | Fevereiro | 258 | RODOVIA TO-110 - TRECHO PONTE ALTA DO BOM JESUS - ENTR. BR-242(TAGUATINGA) | Roçada / Limpeza EDS | 46532.4 | 37686.89 | 8845.51 | Concluída | 0 | 0 | 37686.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0082 | -1
R13 | 051.2024 | 83 | Março | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 396115.31 | 270038.45 | 126076.86 | Concluída | 0 | 0 | 270038.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0083 | -1
R13 | 051.2024 | 84 | Março | 247 | RODOVIA TO-040 - TRECHO DIANÓPOLIS - NOVO JARDIM | Tapa-Buraco CAE / Remendo Profundo | 304771.96 | 303326.72 | 1445.24 | Concluída | 0 | 0 | 303326.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0084 | -1
R13 | 051.2024 | 85 | Março | 250 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ARRAIAS - DIVISA TO-GO | Tapa-Buraco CAE | 64506.29 | 64506.29 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 64506.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0085 | -1
R13 | 051.2024 | 86 | Março | 253 | RODOVIA TO-110 - TRECHO AURORA DO TOCANTINS - LAVANDEIRA | Roçada | 10233.94 | 6205 | 4028.94 | Justificada | 0 | 0 | 0 | 6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0086 | -1
R13 | 051.2024 | 87 | Março | 254 | RODOVIA TO-110 - TRECHO COMBINADO - NOVO ALEGRE - DIVISA TO-GO | Roçada | 7238.27 | 812.14 | 6426.13 | Concluída | 0 | 0 | 450 | 362.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0087 | -1
R13 | 051.2024 | 88 | Março | 271 | RODOVIA TO-487 - TRECHO ENTR. TO-485 (MIMOSA DOS MARINS) - ENTR. BR-242 | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 193211.69 | 193171.26 | 40.43 | Concluída | 0 | 0 | 1985.16 | 191186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0088 | -1
R13 | 051.2024 | 89 | Março | 256 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | Roçada | 16279.15 | 15568.7 | 710.45 | Concluída | 0 | 0 | 15568.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0089 | -1
R13 | 051.2024 | 90 | Março | 257 | RODOVIA TO-110 - TRECHO LAVANDEIRA - COMBINADO | Roçada | 3366.65 | 813.44 | 2553.21 | Concluída | 0 | 0 | 813.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0090 | -1
R13 | 051.2024 | 91 | Março | 258 | RODOVIA TO-110 - TRECHO PONTE ALTA DO BOM JESUS - ENTR. BR-242(TAGUATINGA) | Roçada | 15049.96 | 14775.92 | 274.04 | Concluída | 0 | 0 | 1192.84 | 13583.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0091 | -1
R13 | 051.2024 | 92 | Abril | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | Roçada | 18985.42 | 18525.96 | 459.46 | Concluída | 0 | 0 | 972 | 17553.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0092 | -1
R13 | 051.2024 | 93 | Março | 280 | Trecho não cadastrado | Manutenção corretiva Aeródromo | 796996.03 | 795578.28 | 1417.75 | Concluída | 0 | 0 | 420.39 | 564768.51 | 230389.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0093 | -1
R13 | 051.2024 | 94 | Março | 279 | Trecho não cadastrado | Manutenção corretiva Aeródromo | 983850.17 | 939482.29 | 44367.88 | Concluída | 0 | 0 | 252.23 | 738309.36 | 200920.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0094 | -1
R13 | 051.2024 | 95 | Março | 266 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - DIANÓPOLIS | Tapa-Buraco CAE / Reparo EDS / Remendo Profundo / Enrocamento de pedra arrumada | 32126.996 | 30104.78 | 2022.216 | Concluída | 0 | 0 | 30104.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0095 | -1
R13 | 051.2024 | 96 | Março | 269 | RODOVIA TO-477 - TRECHO ENTR. BR-010 (POVOADO BONFIM) - ALMAS | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 197054.75 | 11585.16 | 185469.59 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 11585.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0096 | -1
R13 | 051.2024 | 97 | Março | 265 | RODOVIA TO-387 - TRECHO ENTR. TO-040 - TAIPAS DO TOCANTINS | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 151527.19 | 92809.56 | 58717.63 | Concluída | 0 | 0 | 25767.42 | 15091.32 | 51950.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0097 | -1
R13 | 051.2024 | 98 | Abril | 246 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ALMAS - PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | Tapa-Buraco PMF | 10999.6 | 10936.64 | 62.96 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 10936.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0098 | -1
R13 | 051.2024 | 99 | Abril | 247 | RODOVIA TO-040 - TRECHO DIANÓPOLIS - NOVO JARDIM | Tapa-Buraco PMF | 50762.38 | 49725.35 | 1037.03 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 49725.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0099 | -1
R13 | 051.2024 | 100 | Abril | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | Tapa-Buraco PMF | 148489.23 | 148244.08 | 245.15 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 148244.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0100 | -1
R13 | 051.2024 | 101 | Abril | 265 | RODOVIA TO-387 - TRECHO ENTR. TO-040 - TAIPAS DO TOCANTINS | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0101 | -1
R13 | 051.2024 | 102 | Abril | 253 | RODOVIA TO-110 - TRECHO AURORA DO TOCANTINS - LAVANDEIRA | Tapa-Buraco PMF | 276626.44 | 271401.14 | 5225.3 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 271401.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0102 | -1
R13 | 051.2024 | 103 | Abril | 254 | RODOVIA TO-110 - TRECHO COMBINADO - NOVO ALEGRE - DIVISA TO-GO | Tapa-Buraco PMF | 63466.15 | 63124.46 | 341.69 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 49021.86 | 14102.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0103 | -1
R13 | 051.2024 | 104 | Abril | 256 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | Tapa-Buraco PMF | 248930.16 | 245523.85 | 3406.31 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 245523.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0104 | -1
R13 | 051.2024 | 105 | Abril | 257 | RODOVIA TO-110 - TRECHO LAVANDEIRA - COMBINADO | Tapa-Buraco PMF | 100161.65 | 0 | 100161.65 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0105 | -1
R13 | 051.2024 | 106 | Abril | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | Tapa-Buraco PMF | 2654.59 | 2647.35 | 7.24 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 2647.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0106 | -1
R13 | 051.2024 | 107 | Abril | 266 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - DIANÓPOLIS | Tapa-Buraco PMF | 56625.7 | 51214.22 | 5411.48 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 51214.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0107 | -1
R13 | 051.2024 | 108 | Abril | 248 | RODOVIA TO-040 - TRECHO NOVO JARDIM - DIVISA TO-BA | Tapa-Buraco PMF | 116153.36 | 115821.22 | 332.14 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 115821.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0108 | -1
R13 | 051.2024 | 109 | Abril | 272 | RODOVIA TO-497 - TRECHO ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 (POVOADO JACARÉ) | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 606290.87 | 606290.87 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 580445.03 | 25845.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0109 | -1
R13 | 051.2024 | 110 | Abril | 279 | Trecho não cadastrado | Manutenção corretiva Aeródromo | 387768.02 | 387690.94 | 77.08 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 75379.5 | 312311.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0110 | -1
R13 | 051.2024 | 111 | Abril | 280 | Trecho não cadastrado | Manutenção corretiva Aeródromo | 387352.27 | 387153.93 | 198.34 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 53855.64 | 333298.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0111 | -1
R13 | 051.2024 | 112 | Maio | 250 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ARRAIAS - DIVISA TO-GO | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 7321.94 | 7034.33 | 287.61 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 7034.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0112 | -1
R13 | 051.2024 | 113 | Maio | 252 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ENTR. BR-010 (POVOADO PRÍNCIPE) - CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 20572.21 | 19587.56 | 984.65 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19587.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0113 | -1
R13 | 051.2024 | 114 | Maio | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 47211.18 | 45257.29 | 1953.89 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 45257.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0114 | -1
R13 | 051.2024 | 115 | Maio | 254 | RODOVIA TO-110 - TRECHO COMBINADO - NOVO ALEGRE - DIVISA TO-GO | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 7303.59 | 6957.53 | 346.06 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 6957.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0115 | -1
R13 | 051.2024 | 116 | Maio | 257 | RODOVIA TO-110 - TRECHO LAVANDEIRA - COMBINADO | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 2939.67 | 2370.5 | 569.17 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0116 | -1
R13 | 051.2024 | 117 | Maio | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 15577.24 | 14924.13 | 653.11 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370.5 | 12553.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0117 | -1
R13 | 051.2024 | 118 | Maio | 246 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ALMAS - PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | Roçada / Tapa-Buraco PMF | 59112.09 | 58503.1 | 608.99 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 4292.02 | 54211.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0118 | -1
R13 | 051.2024 | 119 | Maio | 247 | RODOVIA TO-040 - TRECHO DIANÓPOLIS - NOVO JARDIM | Tapa-Buraco PMF / Remendo Profundo | 175856.52 | 163530.84 | 12325.68 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 163530.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0119 | -1
R13 | 051.2024 | 120 | Junho | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | Tapa-Buraco PMF / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra jogada / Reparo EDS / Caiação de EDS e pontes | 87575.96 | 87213.71 | 362.25 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87213.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0120 | -1
R13 | 051.2024 | 121 | Maio | 266 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - DIANÓPOLIS | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Reparo EDS / Caiação de EDS e pontes | 100565.04 | 99435.97 | 1129.07 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 79531.51 | 19904.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0121 | -1
R13 | 051.2024 | 122 | Maio | 265 | RODOVIA TO-387 - TRECHO ENTR. TO-040 - TAIPAS DO TOCANTINS | Terraplenagem / Execução de BSTC 100 / Recomposição do revestimento primário | 1195633.1 | 1194211.72 | 1421.38 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 432322.41 | 761889.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0122 | -1
R13 | 051.2024 | 123 | Maio | 245 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ENTR. TO-369 - ENTR. TO-280 (ALMAS) | Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 756922.17 | 756239.52 | 682.65 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756239.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0123 | -1
R13 | 051.2024 | 124 | Junho | 247 | RODOVIA TO-040 - TRECHO DIANÓPOLIS - NOVO JARDIM | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes | 149397.29 | 148347.86 | 1049.43 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138507.51 | 9840.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0124 | -1
R13 | 051.2024 | 125 | Junho | 248 | RODOVIA TO-040 - TRECHO NOVO JARDIM - DIVISA TO-BA | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes | 107878.55 | 106171.62 | 1706.93 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106171.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0125 | -1
R13 | 051.2024 | 126 | Junho | 255 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 (DIANÓPOLIS) - DIVISA TO-BA (GARGANTA) | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes | 46047.78 | 45239.27 | 808.51 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45239.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0126 | -1
R13 | 051.2024 | 127 | Junho | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | Tapa-Buraco PMF | 41401.66 | 40329.12 | 1072.54 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40329.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0127 | -1
R13 | 051.2024 | 128 | Junho | 266 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - DIANÓPOLIS | Tapa-Buraco PMF / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Reparo EDS | 159130.31 | 158408.68 | 721.63 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158408.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0128 | -1
R13 | 051.2024 | 129 | Setembro | 264 | RODOVIA TO-387 - TRECHO ENTR. BR-010 - ENTR. TO-050 (CONCEIÇÃO DO TOCANTINS) | Reconformação da plataforma | 42064.8 | 0 | 42064.8 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0129 | -1
R13 | 051.2024 | 130 | Julho | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | Tapa-Buraco PMF | 98704.7 | 98697.93 | 6.77 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98697.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0130 | -1
R13 | 051.2024 | 131 | Julho | 260 | RODOVIA TO-296 - TRECHO ENTR. TO-050 - ENTR. TO-110 (COMBINADO) | Reconformação da plataforma | 56637 | 0 | 56637 | Justificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0131 | -1
R13 | 051.2024 | 132 | Julho | 272 | RODOVIA TO-497 - TRECHO ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 (POVOADO JACARÉ) | Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 606412.76 | 606412.75 | 0.01 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606412.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0132 | -1
R13 | 051.2024 | 133 | Setembro | 261 | RODOVIA TO-296 - TRECHO ENTR. BR-242 (POVOADO SÃO BOM JESUS DAS PALMAS) - ENTR. TO-050 | Reconformação da plataforma | 49898.4 | 0 | 49898.4 | Justificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0133 | -1
R13 | 051.2024 | 134 | Julho | 269 | RODOVIA TO-477 - TRECHO ENTR. BR-010 (POVOADO BONFIM) - ALMAS | Reconformação da plataforma | 79209 | 79209 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79209 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0134 | -1
R13 | 051.2024 | 135 | Julho | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | Tapa-Buraco PMF / Recomposição manual de aterro / Enrocamento de pedra arrumada / Reparo EDS | 107981.74 | 107324.57 | 657.17 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107324.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0135 | -1
R13 | 051.2024 | 136 | Setembro | 245 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ENTR. TO-369 - ENTR. TO-280 (ALMAS) | Terraplenagem / Execução de BSTC 100 / Reconformação da plataforma | 322716.33 | 0 | 322716.33 | Análise Gestor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0136 | -1
R13 | 051.2024 | 137 | Julho | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | Tapa-Buraco PMF | 245722.63 | 245051.69 | 670.94 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149064.91 | 95986.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0137 | -1
R13 | 051.2024 | 138 | Julho | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes | 107300.67 | 95210.04 | 12090.63 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18658.49 | 76551.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0138 | -1
R13 | 051.2024 | 139 | Julho | 258 | RODOVIA TO-110 - TRECHO PONTE ALTA DO BOM JESUS - ENTR. BR-242(TAGUATINGA) | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes | 91034.06 | 81288.03 | 9746.03 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13730.57 | 67557.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0139 | -1
R13 | 051.2024 | 140 | Julho | 256 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes | 100136.05 | 90662.75 | 9473.3 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15188.95 | 75473.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0140 | -1
R13 | 051.2024 | 141 | Julho | 257 | RODOVIA TO-110 - TRECHO LAVANDEIRA - COMBINADO | Roçada / Tapa-Buraco PMF | 21439.75 | 3335.79 | 18103.96 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.08 | 3251.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0141 | -1
R13 | 051.2024 | 142 | Julho | 253 | RODOVIA TO-110 - TRECHO AURORA DO TOCANTINS - LAVANDEIRA | Roçada / Tapa-Buraco PMF | 46302.31 | 9468.45 | 36833.86 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.23 | 9216.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0142 | -1
R13 | 051.2024 | 143 | Julho | 254 | RODOVIA TO-110 - TRECHO COMBINADO - NOVO ALEGRE - DIVISA TO-GO | Roçada / Tapa-Buraco PMF | 57043.47 | 9423.77 | 47619.7 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.39 | 9003.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0143 | -1
R13 | 051.2024 | 144 | Agosto | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 68167.67 | 2383.78 | 65783.89 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0144 | -1
R13 | 051.2024 | 145 | Julho | 268 | RODOVIA TO-477 - TRECHO ALMAS - ENTR. TO-476 | Enrocamento de pedra arrumada / Enrocamento de pedra jogada / Terraplenagem / Reconformação da plataforma / Recomposição do revestimento primário | 540998.07 | 300916.39 | 240081.68 | Justificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300916.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0145 | -1
R13 | 051.2024 | 146 | Agosto | 263 | RODOVIA TO-387 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - TAIPAS DO TOCANTINS | Roçada | 20730.63 | 20730.63 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20730.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0146 | -1
R13 | 051.2024 | 147 | Agosto | 265 | RODOVIA TO-387 - TRECHO ENTR. TO-040 - TAIPAS DO TOCANTINS | Reconformação da plataforma | 364234.92 | 0 | 364234.92 | Correção Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0147 | -1
R13 | 051.2024 | 148 | Setembro | 266 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - DIANÓPOLIS | Roçada / Caiação de EDS e pontes | 44013.1 | 0 | 44013.1 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0148 | -1
R13 | 051.2024 | 149 | Agosto | 250 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ARRAIAS - DIVISA TO-GO | Roçada | 8354.17 | 8066.57 | 287.6 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8066.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0149 | -1
R13 | 051.2024 | 150 | Agosto | 251 | RODOVIA TO-050 - TRECHO CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - ARRAIAS | Roçada | 56798.2 | 54844.32 | 1953.88 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54844.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0150 | -1
R13 | 051.2024 | 151 | Setembro | 252 | RODOVIA TO-050 - TRECHO ENTR. BR-010 (POVOADO PRÍNCIPE) - CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | Roçada / Tapa-Buraco PMF | 51437.3 | 0 | 51437.3 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0151 | -1
R13 | 051.2024 | 152 | Setembro | 255 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 (DIANÓPOLIS) - DIVISA TO-BA (GARGANTA) | Roçada | 30147.05 | 0 | 30147.05 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0152 | -1
R13 | 051.2024 | 153 | Setembro | 270 | RODOVIA TO-485 - TRECHO TAIPAS DO TOCANTINS - ENTR. TO-110 | Reconformação da plataforma | 106989.84 | 0 | 106989.84 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0153 | -1
R13 | 051.2024 | 154 | Agosto | 267 | RODOVIA TO-476 - TRECHO RIO DA CONCEIÇÃO - ENTR. TO-477 | Reconformação da plataforma | 15959.88 | 0 | 15959.88 | Justificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0154 | -1
R13 | 051.2024 | 155 | Setembro | 246 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ALMAS - PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | Roçada / Tapa-Buraco PMF / Caiação de EDS e pontes | 88229.2 | 0 | 88229.2 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0155 | -1
R13 | 051.2024 | 156 | Setembro | 247 | RODOVIA TO-040 - TRECHO DIANÓPOLIS - NOVO JARDIM | Roçada | 19582.26 | 0 | 19582.26 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0156 | -1
R13 | 051.2024 | 157 | Agosto | 249 | RODOVIA TO-040 - TRECHO PORTO ALEGRE DO TOCANTINS - DIANÓPOLIS | Roçada / Tapa-Buraco PMF | 209876.92 | 190760.76 | 19116.16 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190760.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0157 | -1
R13 | 051.2024 | 158 | Setembro | 248 | RODOVIA TO-040 - TRECHO NOVO JARDIM - DIVISA TO-BA | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 23697.25 | 0 | 23697.25 | Correção Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0158 | -1
R13 | 051.2024 | 159 | Outubro | 253 | RODOVIA TO-110 - TRECHO AURORA DO TOCANTINS - LAVANDEIRA | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 8773.52 | 0 | 8773.52 | Correção Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0159 | -1
R13 | 051.2024 | 160 | Outubro | 256 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 20979.64 | 0 | 20979.64 | Correção Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0160 | -1
R13 | 051.2024 | 161 | Outubro | 257 | RODOVIA TO-110 - TRECHO LAVANDEIRA - COMBINADO | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 3684.51 | 0 | 3684.51 | Correção Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0161 | -1
R13 | 051.2024 | 162 | Outubro | 258 | RODOVIA TO-110 - TRECHO PONTE ALTA DO BOM JESUS - ENTR. BR-242(TAGUATINGA) | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 19604.92 | 0 | 19604.92 | Correção Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0162 | -1
R13 | 051.2024 | 163 | Outubro | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 24704.48 | 0 | 24704.48 | Correção Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0163 | -1
R13 | 051.2024 | 164 | Setembro | 245 | RODOVIA TO-040 - TRECHO ENTR. TO-369 - ENTR. TO-280 (ALMAS) | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 449217.37 | 0 | 449217.37 | Correção Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R13 | 051.2024.0164 | -1
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | .0000 | -1
R22 | 042.2025 | 1 | Junho | 209 | RODOVIA TO-181 - TRECHO FAZENDA COBRAPE - ENTR. BR-242 | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm / Sinalização de Obras | 21589110.53 | 13508233.78 | 8080876.75 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13508233.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R22 | 042.2025.0001 | -1
R22 | 042.2025 | 2 | Junho | 220 | RODOVIA TO-460 - TRECHO BR-242 (VILA QUIXABA) - SUCUPIRA | Microrrevestimento asfáltico 8 mm / Sinalização de Obras | 1379558.32 | 1375803.76 | 3754.56 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375803.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R22 | 042.2025.0002 | -1
R22 | 042.2025 | 3 | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS RESTAURAÇÃO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R22 | 042.2025.0003 | -1
R22 | 042.2025 | 4 | Julho | 220 | RODOVIA TO-460 - TRECHO BR-242 (VILA QUIXABA) - SUCUPIRA | Microrrevestimento asfáltico 8 mm / Sinalização de Obras | 798489.4 | 794341.09 | 4148.31 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794341.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R22 | 042.2025.0004 | -1
R22 | 042.2025 | 5 | Agosto | 220 | RODOVIA TO-460 - TRECHO BR-242 (VILA QUIXABA) - SUCUPIRA | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm / Sinalização de Obras | 1758577.99 | 0 | 1758577.99 | Justificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R22 | 042.2025.0005 | -1
R22 | 042.2025 | 6 | Agosto | 209 | RODOVIA TO-181 - TRECHO FAZENDA COBRAPE - ENTR. BR-242 | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm / Sinalização de Obras | 14443399.71 | 2213414.7 | 12229985.01 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213414.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R22 | 042.2025.0006 | -1
R22 | 042.2025 | 7 | Setembro | 204 | RODOVIA TO-070 - TRECHO ALIANÇA DO TOCANTINS - BREJINHO DE NAZARÉ | SERVIÇOS RESTAURAÇÃO | 0 | 0 | 0 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R22 | 042.2025.0007 | -1
| 042.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 042.2025.0000 | -1
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | .0000 | -1
R23 | 043.2025 | 1 | Janeiro | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R23 | 043.2025.0001 | -1
R23 | 043.2025 | 8 | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R23 | 043.2025.0008 | -1
| 043.2025 | 0 | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 043.2025.0000 | -1
| 043.2025 | 0 | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 043.2025.0000 | -1
| 043.2025 | 0 | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 043.2025.0000 | -1
| 043.2025 | 0 | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 043.2025.0000 | -1
| 043.2025 | 0 | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 043.2025.0000 | -1
| 043.2025 | 0 | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 043.2025.0000 | -1
| 043.2025 | 0 | 0 | 0 | Trecho não cadastrado | SERVIÇOS MANUTENÇÃO | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 043.2025.0000 | -1
R24 | 041.2025 | 1 | Agosto | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm | 3184726.38 | 3184363.95 | 362.43 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184363.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R24 | 041.2025.0001 | -1
R24 | 041.2025 | 2 | Agosto | 254 | RODOVIA TO-110 - TRECHO COMBINADO - NOVO ALEGRE - DIVISA TO-GO | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm | 2346786.85 | 2156780.35 | 190006.5 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156780.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R24 | 041.2025.0002 | -1
R24 | 041.2025 | 3 | Setembro | 253 | RODOVIA TO-110 - TRECHO AURORA DO TOCANTINS - LAVANDEIRA | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm | 1779597.57 | 1747140.42 | 32457.15 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1747140.42 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R24 | 041.2025.0003 | -1
R24 | 041.2025 | 4 | Agosto | 256 | RODOVIA TO-110 - TRECHO ENTR. TO-040 - PONTE ALTA DO BOM JESUS | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm | 1496430.79 | 1496430.79 | 0 | Concluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496430.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R24 | 041.2025.0004 | -1
R24 | 041.2025 | 5 | Setembro | 254 | RODOVIA TO-110 - TRECHO COMBINADO - NOVO ALEGRE - DIVISA TO-GO | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm | 6195938.18 | 4044134.23 | 2151803.95 | Em andamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4044134.23 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R24 | 041.2025.0005 | -1
R24 | 041.2025 | 6 | Setembro | 259 | RODOVIA TO-110 - TRECHO TAGUATINGA - AURORA DO TOCANTINS | Reciclagem do pavimento e execução de TSD / Microrrevestimento asfáltico 8 mm | 208176.32 | 0 | 208176.32 | Em elaboração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | R24 | 041.2025.0006 | -1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | .0000 | -1
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | .0000 | -1
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | .0000 | -1